РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.07.2017 года | № 102 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2017 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.07.2017 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава Администрации                                                       О.П. Снисаренко

## Верно

Ведущий специалист                                                          А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 17.07.2017 года № 102

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.07.2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение памяток по пожарной безопасности | Хуторенко Е.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Изготовление и установка аншлагов ПГ | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 22,3 |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Изготовление проектно-сметной документации «Ремонт пирса» | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Опашка территории населенных пунктов поселения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 |  | 50,0 |  |
| 1.6. | Изготовление баннеров по пожарной безопасности | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5,6 |  | 0,0 |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт пожарных водоемов | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.8. | Приобретение ранцевых огнетушителей | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 52,8 |  | 50,55 |  |
| 1.9. | Услуга по удалению очагов возгорания сухой растительности | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.10. | Страхование добровольных пожарных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4,0 |  | 3,6 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 189,70 |  | 104,15 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | информированность населения и выполнение правил безопасности при чрезвычайных ситуациях; пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. | Дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 |  | 5,0 |  |
| 2.3. | Содержание и организация деятельности АСФ | Хуторенко Е.В. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4. | Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.5. | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 |  | 12,0 |  |
| 2.6. | Ремонт пирса | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 65,0 |  | 0,0 |  |
| 2.7. | Приобретение и установка ограждений зоны купания | Хуторенко Е.В | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,0 |  | 0,0 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 104,00 |  | 17,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 293,70 |  | 121,15 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина