РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.02.2018 года | № 45 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2017 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

Глава Администрации                                                       О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                          А.М. Ветохина

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 13.02.2018 года № 45

Информация

о реализации  муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2017 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 214 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

создания в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения  в туристских услугах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- «Развитие культуры»;

- «Туризм».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Горняцкого сельского поселения;

- развитие  культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет - улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличение притока туристов и экскурсантов.

За 2017 год  плановый объем финансирования Программы составил: 13 268,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 50,0 тыс. рублей, бюджет района - 78,9 тыс. рублей и местный бюджет - 13 139,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 12 762,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 41,0 тыс. рублей, бюджет района - 78,9 тыс. рублей и местный бюджет - 12 643,0 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 96,2% к плановым назначениям.

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие культуры» выполнены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности, на реализацию предусмотрено: 13 188,2 тыс. рублей, освоено 12 683,0 тыс. рублей, освоение составило 96,2%;

-  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления, на реализацию предусмотрено: 71,0 тыс. рублей, освоено 71,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

По II подпрограмме «Туризм» выполнены следующие мероприятия:

- Создание благоприятных экономических условий для развития туризма на реализацию предусмотрено: 8,9 тыс. рублей, освоено 8,9 тыс. рублей, освоение составило 100%.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки  объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2017 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 17.02.2017 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 18.08.2017 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 29.11.2017 № 215 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 13.12.2017 № 227 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Горняцкая клубная система» в 2017 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

В течение 2017 года вёлся  контроль  за качеством оказываемых  муниципальных  услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился  контроль  за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения.

В МБУК «Горняцкая клубная система» число культурно-досуговых мероприятий составило 100 %  плановых назначений или 762 мероприятия, создано и действует 37 клубных формирований. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений - не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме.  В соответствии с  муниципальным   заданием  творческие коллективы 1 раз в год показали отчетный концерт, приняли участие в областных,  районных, региональных, международных фестивалях:

- в Международных ХVI Каяльских чтениях, где были награждены 3 дипломами;

- за участие в II районном фестивале казачьей культуры «Голос Дона» награждены дипломом III степени;

- за участие в VI районном фестивале эстрадной музыки «Минифест» ВИА «Школьные годы» награжден дипломом;

- за участие в XIV Белокалитвинском фестивале «Троицкие гуляния»,  коллективы МБУК Горняцкая КС награждены 2 дипломами и денежной премией за 1 место в размере 50,0 (Пятидесяти тысяч) рублей;

- за участие в районном фестивале народного творчества «Матушка Казанская» коллективы МБУК Горняцкая КС завоевали 2 диплома и 2 благодарности;

- за участие в районном конкурсе «Душа шансона» коллектив МБУК Горняцкая КС завоевали диплом II степени и диплом Приз зрительских симпатий;

- за участие в межрайонном конкурсе хоровых коллективов и вокальных групп «Лейся, песня» коллективы МБУК Горняцкая КС завоевали 2 диплома первой и третей степени.

На проводимых мероприятиях были организованы выставки декоративно-прикладного искусства. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.

Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2017 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

Раздел IV.  Дальнейшая  реализация программы

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить высокий уровень и качество жизни населения Горняцкого сельского поселения,  повысить  уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

- Главный специалист                                                          А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры и туризма»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 73,7 | 73,7 | 73,7 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Терехова Л.Н. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 13 188,2 | 12 683,0 |  |
| 1.2. | 2.1. Распределение межбюджетных транс-фертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 71,0 | 71,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 8,9 | 8,9 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 13 268,1 | 12 762,9 |
|  |  | областной бюджет | 50,0 | 41,0 |
|  |  | бюджет района | 78,9 | 78,9 |
|  |  | местный бюджет | 13 139,2 | 12 643,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие на развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 13 188,2 | 12 683,0 |
|  |  | областной бюджет | 50,0 | 41,0 |
|  |  | бюджет района | 70,0 | 70,0 |
|  |  | местный бюджет | 13 068,2 | 12 572,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | всего | 71,0 | 71,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 71,0 | 71,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 8,9 | 8,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 8,9 | 8,9 |
|  |  | местный бюджет | - | - |