РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.10.2018 года |  | № 207 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2018 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.10.2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава Администрации                                                      О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист					             А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 08.10.2018 года № 207

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.10.2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Хуторенко Е.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22,2 | 22,2 |  |
| 1.3 | Опашка территории населенных пунктов поселения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 321,8 | 307,00 |  |
| 1.4 | Приобретение средств пожарной безопасности | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Страхование добровольных пожарных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,6 | 3,6 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 397,6 | 332,8 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,0 | 12,0 |  |
| 2.7 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | Хуторенко Е.В | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 22,0 | 22,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 419,6 | 354,8 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист	А.М. Ветохина