РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.02.2019 года | № 20 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву

Глава Администрации                                                       О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 08.02.2019 года № 20

Информация

о реализации  муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения, создания в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения  в туристских услугах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- «Развитие культуры»;

- «Туризм».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Горняцкого сельского поселения;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличение притока туристов и экскурсантов.

За 2018 год плановый объем финансирования Программы составил:                   14 780,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1126,0 тыс. рублей, бюджет района - 20,0 тыс. рублей и местный бюджет - 13 634,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 14 779,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1126,0 тыс. рублей, бюджет района - 20,0 тыс. рублей и местный бюджет - 13 633,2 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 100% к плановым назначениям.

Раздел I. Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие культуры» выполнены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности, на реализацию предусмотрено: 14 715,2 тыс. рублей, освоено 14 714,3 тыс. рублей, освоение составило 100%;

-  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления, на реализацию предусмотрено: 64,9 тыс. рублей, освоено 64,9 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

По II подпрограмме «Туризм» мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования.

Раздел II. Меры по реализации программы

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2018 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 25.01.2018 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 31.05.2018 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 11.07.2018 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214»;

- от 09.10.2018 № 215 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214».

- от 30.11.2018 № 256 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214».

- от 24.12.2018 № 263 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 № 214».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горняцкая клубная система» в 2018 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

В течение 2018 года вёлся  контроль  за качеством оказываемых  муниципальных  услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился  контроль  за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения.

В МБУК «Горняцкая клубная система» число культурно-досуговых мероприятий составило 100 %  плановых назначений или 762 мероприятия, создано и действует 37 клубных формирований. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений - не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме.  В соответствии с  муниципальным   заданием  творческие коллективы 1 раз в год показали отчетный концерт, приняли участие в областных,  районных, региональных, международных фестивалях:

- в Международных ХVII Каяльских чтениях, где были награждены 4 дипломами;

- за участие в III районном фестивале казачьей культуры «Голос Дона» награждены дипломами III степени хор «Вольница» и Усачева Александра;

- за участие в VII районном фестивале эстрадной музыки «Минифест» ВИА «Школьные годы» награжден дипломом;

- за участие в XV Белокалитвинском фестивале «Троицкие гуляния», МБУК Горняцкая КС награждены дипломом и денежной премией размере 20,0 (Двадцать тысяч) рублей;

- за участие в конкурсе «Донская красавица 2018», награждены дипломами;

- за участие в районном фестивале народного творчества «Матушка Казанская» коллективы МБУК Горняцкая КС награждены дипломом;

- в районном фестивале молодежного творчества «Донской земле – здоровое поколение» вокальная группа СК х. Погорелов заняли II и награждены грамотой.

На проводимых мероприятиях были организованы выставки декоративно-прикладного искусства. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.

Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2018 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить высокий уровень и качество жизни населения Горняцкого сельского поселения, повысить уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

Главный специалист                                                          А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2018 год (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры и туризма»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 73,7 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Терехова Л.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 14 715,2 | 14 714,3 |  |
| 1.2. | 2.1. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 64,9 | 64,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | - | - |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 14 780,1 | 14 779,2 |
|  |  | областной бюджет | 1126,0 | 1126,0 |
|  |  | бюджет района | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет | 13 634,1 | 13 633,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие на развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 14 715,2 | 14 714,3 |
|  |  | областной бюджет | 1126,0 | 1126,0 |
|  |  | бюджет района | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет | 13 569,2 | 13568,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | всего | 64,9 | 64,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 64,9 | 64,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |