РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2019 | № 169 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2019 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» по состоянию на 01.10.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

## Глава Администрации                                                         О.П. Снисаренко

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношения                        А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2019 № 169

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении»

отчетный период 01.10.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 39,4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.4. | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на формирование земельных участков под объектами муниципальной казны с целью вовлечения в гражданский оборот | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Содержание имущества казны | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,00 | 46,70 | 46,70 |
| 1.7. | Расходы по декларированию безопасности муниципальной собственности | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1556,6 | 1556,5 | 1556,5 |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 1654,00 | 1611,2 | 1611,2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1654,00 | 1611,2 | 1611,2 |

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношения                                                                         А.М. Ветохина