РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 17

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

| И.о. Главы Администрации Горняцкого сельского поселения | О.А. Кондратович |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | А.М. Ветохина |

Приложение № 1                       к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 11.02.2020 № 17

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы за 2019 год

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 10,9 | 10,9 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,7 | 46,7 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |
| 3. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 7 | 7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 4. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 150,0 | 150,0 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 20,00 | 20,00 |
| 7. | Уровень газификации | % | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 285,1 | 284,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | О.А. Кондратович | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 196,0 | 195,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, оборудование контейнерами мест сбора ТКО | О.А. Кондратович | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 89,1 | 89,0 |  |

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 285,1 | 284,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 89,1 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет | 196,0 | 195,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | всего | 196,0 | 195,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 196,0 | 195,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | всего | 196,0 | 195,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | местный бюджет | 196,0 | 195,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 89,1 | 89,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 89,1 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, оборудование контейнерами мест сбора ТКО | всего | 89,1 | 89,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 89,1 | 89,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2019 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 14.08.2019 № 142 «О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 246»;

- от 09.10.2019 № 183 «О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 246»;

- от 27.12.2019 № 246 «О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 246».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

В 2019 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 2 мероприятий на сумму 285,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 284,5 тыс. рублей или 99,8 %.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) за счет средств поселения в сумме – 195,5 тыс. рублей (исполнены в объеме 99,7%);

- развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, оборудование контейнерами мест сбора ТКО за счет средств района в сумме – 89,0 тыс. рублей (исполнены в объеме 99,9%)

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение населения местами сбора ТКО, соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                     А.М. Ветохина