РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 № 26

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

| И.о. Главы Администрации Горняцкого сельского поселения | О.А. Кондратович |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | А.М. Ветохина |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 11.02.2020 № 26

Информация

о реализации  муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

создания в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения  в туристских услугах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- «Развитие культуры»;

- «Туризм».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Горняцкого сельского поселения;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет - улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличение притока туристов и экскурсантов.

За 2019 год плановый объем финансирования Программы составил:                  15 749,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 100,0 тыс. рублей, бюджет района - 454,8 тыс. рублей и местный бюджет - 15 194,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 15 548,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 100,0 тыс. рублей, бюджет района - 450,4 тыс. рублей и местный бюджет - 14 998,2 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 98,7% к плановым назначениям.

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие культуры» выполнены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности, на реализацию предусмотрено: 15 450,4 тыс. рублей, освоено 15 445,5 тыс. рублей, освоение составило 100%;

-  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления, на реализацию предусмотрено: 58,1 тыс. рублей, освоено 58,1 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

По II подпрограмме «Туризм» выполнены следующие мероприятия:

- по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма на реализацию предусмотрено: 45,0 тыс. рублей, освоено 45,0 тыс. рублей, освоение составило 100%.

- софинансирование расходов на мероприятия по благоустройству территории «Города Мастеров» на реализацию предусмотрено: 196,0 тыс. рублей, средства освоены не были в связи с отсутствием областного гранта.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2019 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 26.03.2019 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255»;

- от 29.11.2019 № 230 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255»;

- от 27.12.2019 № 254 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Горняцкая клубная система»   в 2019 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

В течение 2019 года вёлся  контроль  за качеством оказываемых  муниципальных  услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился  контроль  за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения.

В МБУК «Горняцкая клубная система» число культурно-досуговых мероприятий составило 100 % плановых назначений или 762 мероприятия, создано и действует 37 клубных формирований. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений - не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме.  В соответствии с  муниципальным   заданием  творческие коллективы 1 раз в год показали отчетный концерт, приняли участие в областных,  районных, региональных, международных фестивалях:

- в Международных ХVIII Каяльских чтениях, где были награждены 3 дипломами;

- за участие в IV районном фестивале казачьей культуры «Голос Дона» награждены дипломами I, II и III степени хор «Рябинушка», дуэт «Шахтер», Никита Безуглов и Сюзанна Богдасарян;

- за участие в районном конкурсе детского вокального творчества «белые крылья мечты» награждены дипломом II степени;

- за участие в XVI Белокалитвинском фестивале «Троицкие гуляния», МБУК Горняцкая КС награждены дипломом;

- за участие в районном фестивале народного творчества «Матушка Казанская» коллективы МБУК Горняцкая КС награждены дипломом и денежной премией размере 50,0 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- IV районный конкурс «Душа шансона» Гран-при в номинации «Женский вокал» Тютюнникова Наталья награждена дипломом.

На проводимых мероприятиях были организованы выставки декоративно-прикладного искусства. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.

Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2019 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить высокий уровень и качество жизни населения Горняцкого сельского поселения, повысить уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                     А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год «Развитие культуры и туризма»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 73,7 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Леонгардт Н.А. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15 450,4 | 15 445,5 |  |
| 1.2 | 2.1. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58,1 | 58,1 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,0 | 45,0 |  |
| 2.2 | софинансирование расходов на мероприятия по благоустройству территории «Города Мастеров» |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 196,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за  2019 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 15 749,5 | 15 548,6 |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 454,8 | 450,4 |
|  |  | местный бюджет | 15 194,7 | 14 998,2 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие на развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 15 450,4 | 15 445,5 |
|  |  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 454,8 | 450,4 |
|  |  | местный бюджет | 14 895,6 | 14 895,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | всего | 58,1 | 58,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 58,1 | 58,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | софинансирование расходов на мероприятия по благоустройству территории «Города Мастеров» | всего | 196,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 196,0 | 0,0 |