РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022 № 126

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» за первое полугодие 2022 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» по состоянию на 01.07.2022 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению администрации Горняцкого сельского поселения

от 11.07.2022 № 126

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование городской среды на территории Ростовской области» отчётный период 01.07.2022

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | . Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения Сквер Шахтеров п. Горняцкий, ул. Майская, 26а |  | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31319,3 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | «Услуги строительного контроля» |  | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 412,7 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | «Благоустройство и содержание территории» |  | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 0.0 |  |  |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |  | ## 31832,0 |  | # 0,0 | 22 |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                                                                          Л.П. Дикая