РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 13

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 07.02.2022 № 13

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий»

за 2021 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |
| 1. | Доля сельского населения в общей численности населения | % | 100 | 100 |
| 2. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | % | 100 | 100 |
| 3. | Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | % | 62 | 62 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |
| 4. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м | - | - |
| 5. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | чел. | - | - |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |
| 6. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | - | - |
| 7. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | 0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2021 | 2230,9 | 2107,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содействие занятости сельского населения» | Е.Н. Петренко |  | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |  | Е.Н. Петренко | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) |  | Е.Н. Петренко | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2230,9 | 2107,5 | - |

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 2230,9 | 2107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1539,4 | 1453,1 |
|  |  | областной бюджет | 31,5 | 29,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 660,0 | 624,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содействие занятости сельского населения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 2230,9 | 2107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1539,4 | 1453,1 |
|  |  | областной бюджет | 31,5 | 29,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 660,0 | 624,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий)» | всего | 2230,9 | 2107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 1539,4 | 1453,1 |
|  |  | областной бюджет | 31,5 | 29,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 660,0 | 624,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий», в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 30.12.2021 № 227 «О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.02.2021 № 09».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

В 2021 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрена реализация 1 мероприятия на сумму 2230,9 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 2107,5 тыс. рублей или 94,5%.

Выполнено следующее программное мероприятие:

- расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий).

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения;

- обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                    Л.П. Дикая