РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 14

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 07.02.2022 №14

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы за 2021 год

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 10,9 | 10,9 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,7 | 46,7 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |
| 3. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 7 | 7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 4. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 150,0 | 150,0 |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 10,0 | 10,0 |
| 6. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 20,00 | 20,00 |
| 7. | Уровень газификации | % | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2240,4 | 2235,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Е.Н. Петренко | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,0 | 110,4 | - |
| 2. | Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений | Е.Н. Петренко | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 623,3 | 623,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Е.Н. Петренко | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 541,7 | 541,2 | - |
| 4. | Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию систем водоснабжения | Е.Н. Петренко | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 6,9 | - |
| 5. | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Е.Н. Петренко | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 953,4 | 953,4 | - |

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 2240,4 | 2235,1 |
|  |  | областной бюджет | 903,8 | 903,8 |
|  |  | бюджет района | 7,0 | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 1329,6 | 1324,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | всего | 738,3 | 733,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 738,3 | 733,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | всего | 115,0 | 110,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 115,0 | 110,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений | всего | 623,3 | 623,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 623,3 | 623,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | всего | 1502,1 | 1501,5 |
|  |  | областной бюджет | 903,8 | 903,8 |
|  |  | бюджет района | 7,0 | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 591,3 | 590,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, оборудование контейнерами мест сбора ТКО | всего | 541,7 | 541,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 541,7 | 541,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию систем водоснабжения | всего | 7,0 | 6,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 7,0 | 6,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 953,4 | 953,4 |
|  |  | областной бюджет | 903,8 | 903,8 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 49,6 | 49,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 30.12.2021 № 226 «О внесение изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 246».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения».

В 2021 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 5 мероприятий на сумму 2240,4 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 2235,1 тыс. рублей или 99,7%.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление технической документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) на сумму 115 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 110,4 тыс. рублей или 96%;

- предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений на сумму 623,3 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 623,2 тыс. рублей или 99%;

- развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, оборудование контейнерами мест сбора ТКО на сумму 541,7 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 541,2 тыс. рублей или 99%;

- мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию систем водоснабжения на сумму 7 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 6,9 тыс. рублей или 99%;

- мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги на сумму 953,4 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 953,4 тыс. рублей или 100%;

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

- увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- обеспечение населения местами сбора ТКО, соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологических правил;

- повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания.

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                    Л.П. Дикая