РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 18

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                              к постановлению

Администрации Горняцкого сельского поселения

от 07.02.2022 № 18

Раздел I.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 248.

В 2021 году в рамках реализации Программы проводились следующие мероприятия:

- Изготовление печатных плакатов по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Расходование средств за 2021 год (за весь период реализации) по мероприятиям программы приведено в таблице отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2021 год (за весь период реализации).

Раздел II.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2021 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» вносились следующие изменения:

- от 30.12.2021 № 233 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 248»;

Раздел III.

Информация о ходе работ по долгосрочной муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам 2021 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 248 принята с целью:

Укрепления законности и правопорядка на территории Горняцкого сельского поселения, как необходимого условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

2021 год уточненный объем финансирования Программы составил: 10,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 10,00 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 5,00 тыс. рублей (0%), областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет - 5,00 тыс. рублей (50 %).

В результате программных мероприятий в 2021 году укреплены законности и правопорядки на территории Горняцкого сельского поселения, как необходимые условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                     Л.П. Дикая

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление печатных плакатов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |