РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 23

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2018 № 223 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2022 № 23_

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1. «Организация благоустройства территории поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории Горняцкого сельского поселения, повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 907,4 | 5 842,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения территорий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2383,8 | 2324,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по озеленению территории Уборка территорий (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др.) | Администрация Горняцкого сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 758,6 | 758,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Отлов безнадзорных животных | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 178,0 | 177,7 |
| Основное мероприятие 1.4. Содержание мест захоронения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Сохранение памяти | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 512,0 | 511,2 |
| Основное мероприятие 1.5. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 565,1 | 564,6 |
| Основное мероприятие 1.6. Расходы на развитие и благоустройство общественных территорий поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1509,9 | 1506,6 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5 907,4 | 5 842,8 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Минимизация пожаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 301,2 | 299,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Минимизация пожаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 301,2 | 299,9 |
| Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Минимизация ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Горняцкого сельского поселения | Минимизация ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Администрация Горняцкого сельского поселения | Минимизация ЧС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 311,2 | 309,9 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | МБУК «Горняцкая КС» | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Горняцкого сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16 393,6 | 15 933,3 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание МБУК «Горняцкая клубная система» | МБУК «Горняцкая КС» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. Увеличение зарплаты, повышение эффективности работы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16 332,7 | 15 872,4 |
| Основное мероприятие 1.2 Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Администрация Горняцкого сельского поселения, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,9 | 60,9 |
| Подпрограмма 2. «Развитие туризма» | МБУК «Горняцкая КС» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 750,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма | МБУК «Горняцкая КС» | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Горняцкого сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 750,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 17 143,6 | 15 933,3 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1.«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 43,3 | 43,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 . Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц замещающих выборные муниципальные должности, диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 43,3 | 43,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 483,9 | 415,5 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Организация и проведение социологического исследования во всех 4-х населенных пунктах Горняцкого сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка каталога социально-бытовых проблем | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Горняцкого сельского поселения в информационном бюллетене Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,0 | 23,6 |
| Основное мероприятие 2.3. ««Участие муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области»» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 2.4. «Расходы на содержание и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» | Администрация Горняцкого сельского поселения структурные подразделения, муниципальные служащие | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Горняцкого сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 363,9 | 351,9 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 527,2 | 458,7 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Программа 1. «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Горняцкого сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 738,3 | 733,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда и муниципального имущества, включая уплату взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 115,0 | 110,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по предоставлению жилых помещений гражданам на основании судебных решений | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 623,3 | 623,2 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1502,1 | 1501,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 541,7 | 541,2 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 953,4 | 953,4 |
| Основное мероприятие 2.3. Расходы на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 6,9 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2240,4 | 2235,1 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Снижение возможности совершения террористических актов на территории Горняцкого сельского поселения, устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории Горняцкого сельского поселения. | Администрация Горняцкого сельского поселения | Снижение риска проявлений экстремизма и терроризма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 5,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,0 | 5,0 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1580,4 | 1579,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Горняцкого сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 988,0 | 986,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Администрация Горняцкого сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 592,4 | 592,3 |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Горняцком сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 274,8 | 274,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Оборудование улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 274,8 | 274,8 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1855,2 | 1853,9 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Горняцком сельском поселении» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Администрация Горняцкого сельского поселения | эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и максимизация доходности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 233,7 | 128,6 |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | Администрация Горняцкого сельского поселения | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. «Содержание имущества казны» | Администрация Горняцкого сельского поселения | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Горняцком сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 187,3 | 82,2 |
| Основное мероприятие 1.7. «Расходы по декларированию безопасности муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения | эффективное и рациональное использование муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 46,4 | 46,4 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 233,7 | 128,6 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». | Администрация Горняцкого сельского поселения | Разработка и внесение в Собрание депутатов Горняцкого сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета; Повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7980,5 | 7875,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. | Администрация Горняцкого сельского поселения | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Горняцкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Горняцкого сельского поселения. | Администрация Горняцкого сельского поселения | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Горняцкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Горняцкого сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Администрации Горняцкого сельского поселения. | Администрация Горняцкого сельского поселения | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Горняцкого сельского поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7750,0 | 7644,8 |
| Основное мероприятие 2.5 Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы обеспечению деятельности архитектуры и градостроительства, по организации обеспечения малоимущих граждан проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, по организации муниципального контроля | Администрация Горняцкого сельского поселения | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 230,5 | 230,5 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7980,5 | 7875,3 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта » за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Горняцкого сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. | Администрация Горняцкого сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в Горняцком сельском поселении, сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21,3 | 21,3 |
| Основное мероприятие 1.1. Информационная поддержка политики энергосбережения (обучение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) | Администрация Горняцкого сельского поселения | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9,1 | 9,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Горняцкого сельского поселения | Уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,2 | 4,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, регулировке, промывке и автоматизации систем отопления | Администрация Горняцкого сельского поселения | Уменьшение потребления энергетических ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8,0 | 8,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 21,3 | 21,3 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» | Администрация Горняцкого сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 218,8 | 218,7 |
| Основное мероприятие 1.1 Ежемесячная выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Отдел экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 218,8 | 218,7 |
| Подпрограмма 2«Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Администрация Горняцкого сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию | Администрация Горняцкого сельского поселения | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 218,8 | 218,7 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2019-2030 годах на территории Горняцкого сельского поселения»» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Горняцкого сельского поселения» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда социального найма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 65 694,7 | 65 520,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по приобретению или строительству (в том числе участие в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 64 489,2 | 64 488,3 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по сносу отселенных многоквартирных домов | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 741,4 | 568,2 |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятия на разработку проектной документации по сносу аварийного жилищного фонда | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 464,1 | 464,1 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 65 694,7 | 65 520,6 |

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий»» за 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 8 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и развитию рынка труда на селе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Содействие занятости сельского населения» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства Территории Горняцкого сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 230,9 | 2 107,5 |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий) | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня благоустройства территорий в сельской местности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 230,9 | 2 107,5 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2 230,9 | 2 107,5 |

Согласовано

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                              Л.П. Дикая