РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 № 09

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2022 № 09

Информация

о реализации  муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 года № 255 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

создания в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения  в туристских услугах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- «Развитие культуры»;

- «Туризм».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Горняцкого сельского поселения; - развитие культурно-досуговой деятельности; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры; - обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; - создание благоприятных экономических условий для развития туризма; - содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет - улучшения качества обслуживания туристов; - увеличение притока туристов и экскурсантов.

За 2021 год  плановый объем финансирования Программы составил: 17 143,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 17 143,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 15 933,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 15 933,3 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 92,9% к плановым назначениям.

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Развитие культуры» выполнены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности, на реализацию предусмотрено: 16 332,7 тыс. рублей, освоено 15 872,4 тыс. рублей, освоение составило 97,2%;

-  Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления, на реализацию предусмотрено: 60,9 тыс. рублей, освоено 60,9 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

По II подпрограмме «Туризм» выполнены следующие мероприятия:

- по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма на реализацию предусмотрено: 750,0 тыс. рублей, средства освоены не были.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки  объемов финансирования программных мероприятий  в течение 2021 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 05.02.2021 № 7 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255»;

- от 22.04.2021 № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255»;

- от 30.12.2021 № 232 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горняцкая клубная система» в 2021 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. В течение 2021 года вёлся контроль за качеством оказываемых муниципальных услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился контроль за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения. В МБУК «Горняцкая клубная система» число культурно-досуговых мероприятий составило 100 % плановых назначений или 762 мероприятия, создано и действует 37 клубных формирований. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений - не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме. В соответствии с муниципальным заданием творческие коллективы 1 раз в год показали отчетный концерт, приняли участие в областных, районных, региональных, международных фестивалях: - за участие международном творческом конкурсе «Талантливые люди. Весна» награждены дипломом II степени Тютюнникова Н.Г.; - за участие во всероссийском творческом конкурсе «Гагарин в космосе – Ура! 60 лет празднует страна!» награждены дипломами I, II и III степени; - за участие в областном конкурсе детского и юношеского творчества «Вспомним вместе» посвященного 76-ти летию Победы в ВОВ награждены дипломом I степени; - Международный грантовый конкурс искусств «Весенний триумф» в номинации эстрадный вокал Безумова Диана награждена дипломом II степени. На проводимых мероприятиях были организованы выставки декоративно-прикладного искусства. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг учреждением культуры за 2021 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг. Раздел IV. Дальнейшая реализация программы Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить высокий уровень и качество жизни населения Горняцкого сельского поселения, повысить уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. |  |
| --- | --- |
| Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2021 год «Развитие культуры и туризма»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Леонгардт Н.А. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 16 332,7 | 15 872,4 |  |  |
| 1.2. | 2.1. Распределение межбюджетных транс-фертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 60,9 | 60,9 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2030 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 750,0 | 0,0 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за  2021 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 17 143,6 | 15 933,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17 143,6 | 15 933,3 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие на развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 16 332,7 | 15 872,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16 332,7 | 15 872,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Распределение межбюджетных транс-фертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | всего | 60,9 | 60,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 60,9 | 60,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 750,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | местный бюджет | 750,0 | 0,0 |