

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 179

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Муниципальная политика» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 179

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Муниципальная политика» отчетный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Горняцком сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1.1. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 11,2 | 11,2 |
| 1.2. | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 47,9 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Горняцкого сельского поселения | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 160,0 | 92,9 | 160,0 |
| 2.3. | Участие муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.4. | Расходы на содержание и обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 453,2 | 335,6 | 379,5 |
| 2.5. | Расходы на реализацию направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Муниципальная политика» | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,1 | 27,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая