

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 184

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 184

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на развитие культурно-досуговой деятельности | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 16 778,4 | 12440,0 |  |
| 1.2. | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 68,6 | 51,2 |  |
| 1.3. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Реализация расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Туризм» | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая