

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 187

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Петренко Е.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 187

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

отчётный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех. документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 160,0 | 91,5 |  |
| Всего по подпрограмме 1 | |  |  |  |  | 160,0 | 91,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.5 | Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Мероприятие по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6570,0 | 1151,2 |  |
| 2.9 | Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме 2 | |  |  |  |  | 7230,0 | 1151,2 |  |
| ИТОГО | |  |  |  |  | **7230,0** | **1242,7** |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая