

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024 № 27

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

**за 2023 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 09.02.2024 № 27

Информация

о реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 года № 255 была принята с целью сохранения культурного и исторического наследия поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения;

создания в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения в туристских услугах.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. «Развитие культуры»;
2. «Туризм».

Основные задачи Программы:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Горняцкого сельского поселения;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;

- содействие повышению конкурентоспособности туристских услуг за счет - улучшения качества обслуживания туристов;

- увеличение притока туристов и экскурсантов.

За 2023 год плановый объем финансирования Программы составил: 18 058,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 15,0 тыс. рублей и местный бюджет – 18 043,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 17 943,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 15,0 тыс. рублей и местный бюджет – 17 928,1 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 99,4% к плановым назначениям.

**Раздел I. Основные результаты:**

По I подпрограмме «Развитие культуры» выполнены следующие мероприятия:

- Развитие культурно-до­суговой деятельности, на реализацию предусмотрено: 17 989,4 тыс. рублей, освоено 17 874,5 тыс. рублей, освоение составило 99,4%;

- Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления, на реализацию предусмотрено: 68,6 тыс. рублей, освоено 68,6 тыс. рублей, освоение составило 100,0%.

По II подпрограмме «Туризм» средств, для выполнения мероприятий, предусмотрено не было.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 28.03.2023 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255»;

- от 28.12.2023 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 255».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Горняцкая клубная система» в 2023 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения.  В течение 2023 года вёлся  контроль  за качеством оказываемых  муниципальных  услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился  контроль  за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения.  В МБУК «Горняцкая клубная система» число культурно-досуговых мероприятий составило 100 % плановых назначений или 762 мероприятия, создано и действует 37 клубных формирований. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений - не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме. В соответствии с  муниципальным   заданием  творческие коллективы 1 раз в год показали отчетный концерт, приняли участие в областных, районных, региональных, международных фестивалях:  - за участие в V Всероссийском конкурсе «Гордость страны» в номинации «Музыкальные нотки» группа «Непоседы» награждена дипломом II степени;  - за участие в V Всероссийском конкурсе «Гордость страны» в номинации «Новогодняя поделка» группа «Непоседы» награждена дипломом I степени;  - за участие в международном многожанровом конкурсе искусств «Весна - Красна» Татьяна Щукина награждена дипломом лауреат II степени;  - за участие в районном конкурсе «Белые Крылья мечты» Безуглов Никита завоевал ГРАН-ПРИ;  - за участие в международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение» танцевальный коллектив «RitMix» награжден дипломом лауреат II степени;  - за участие во II Всероссийском конкурсе талантов «Время творчества - 2023» в номинации хореография танцевальный коллектив «Романтика» награжден дипломом лауреат I степени;  - за участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Светлая пасха - 2023» коллектив «Гармония» награжден дипломом лауреат I степени;  - за участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна» Народный хор «Вольница» награжден дипломом лауреат I степени;  - за участие в ХII районном фестивале народного творчества «В единстве наша сила» награждены денежной премией в размере 15,0 (Пятнадцать тысяч) рублей.  На проводимых мероприятиях были организованы выставки декоративно-прикладного искусства. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.  Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2023 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.  **Раздел IV. Дальнейшая реализация программы**  Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить высокий уровень и качество жизни населения Горняцкого сельского поселения, повысить уровень удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. |  |
| Заведующий сектора по общим вопросам,  земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год «Развитие культуры и туризма»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измере  ния | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов куль­турного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле­дия муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3. | Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни  тель  (ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя  тия |
| нача  ла реализа  ции | оконча  ния реализа  ции | начала реализа  ции | оконча  ния реализа  ции | запланированные (тыс. руб) | | достигну  тые  (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Развитие культурно-до­суговой деятельности | Леонгардт Н.А. | 01.01.  2019 | | 31.12.  2030 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 17 989,4 | 17 874,5 | |  |
| 1.2. | 2.1. Распределение межбюджетных транс-фертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Трихаева Л.В. | 01.01.  2019 | | 31.12.  2030 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 68,6 | 68,6 | |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий  для развития туризма |  | 01.01.  2019 | | 31.12.  2030 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотрен  ных муниципаль  ной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль  ная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 18 058,0 | 17 943,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 18 043,0 | 17 928,1 |
| Основное мероприятие  1.1 | Развитие на развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 17 989,4 | 17 874,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 17 974,4 | 17 859,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Распределение межбюджетных транс-фертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | всего | 68,6 | 68,6 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| местный бюджет | 68,6 | 68,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |