****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Горняцкий

Об утверждении муниципальной программы

Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2025-2030 годы

   В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 15.07.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» и распоряжением Администрации Горняцкого сельского поселения от 17.10.2018 № 70 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025-2030 годы согласно приложению.

2. Отделу экономики и финансов Администрации поселения предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Горняцкого сельского поселения» на 2025-2030 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Горняцкого сельского поселения» на 2025-2030 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Горняцкого сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горняцкого сельского поселения А.В. Балденков

«Приложение к

Постановлению Администрации

Горняцкого сельского поселения от \_\_.04.2025 №\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Горняцкого сельского поселения | Глава Администрации Горняцкого сельского поселения, Алексей Владимирович Балденков |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Горняцкого сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы Горняцкого сельского поселения | 2025 – 2030 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цели муниципальной (комплексной) программы Горняцкого сельского поселения | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Горняцкого сельского поселения<1> | 1. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами.  2. Охрана окружающей среды в Горняцком сельском поселении |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах за счет всех источников финансирования – 2 427,5 тыс. рублей, |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области " Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» ", утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 г. № 638, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

Приоритеты и цели в сфере охраны окружающей

среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной политики Горняцкого сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

* Восстановление нарушенных естественных экологических систем поселения:

**-**  уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

**-** увеличение площади зеленых насаждений;

* + повышение уровня экологического просвещения и образования населения;
  + разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Горняцком сельском поселении;
  + организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Горняцкого сельского поселения.
* Формирование в поселении экологически ответственного мировоззрения и поведения среди населения:
  + развитие экологического образования и воспитания.

В соответствии с разработанной [Стратегией](consultantplus://offline/ref=A1D9C10CC35943FA406CBAA3A50C740D1AB28FB019A81006B28B5744B881635550556FAEF3539ADCFB5E8258SFN) развития Горняцкого сельского поселения на период до 2030 года основной целью развития поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие **приоритетные задачи**:

* 1. Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
  2. Обеспечение сохранения зеленых насаждений Горняцкого сельского поселения, их охрана и защита - увеличение площади зеленых насаждений.
  3. Предотвращение незаконных рубок лесных насаждений.
  4. Организация системы экологического просвещения и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Решение задачи обеспечение защищенности окружающей среды посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности предусматривает проведение рейдов по благоустройству и выявлению несанкционированных свалок на территории Горняцкого сельского поселения.

В результате проведенной работы устраняются выявленные нарушения, а именно производится ликвидация выявленных свалочных очагов и навалов мусора на территории района.

Решение задачи увеличение фактической обеспеченности зелёными насаждениями осуществляется за счет посадки зелёных насаждений на территории Горняцкого сельского поселения.

Решение задачи повышения экологической культуры населения, обеспечения его объективной информацией о состоянии окружающей среды предусматривает:

- проведение на территории поселения мероприятий экологической направленности;

- размещение информационных материалов экологической направленности на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения и в средствах массовой информации.

Показателями решения задачи являются:

- количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения;

- количество информационных материалов экологической направленности размещенных на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения и в средствах массовой информации в год.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.

Сведения о показателях муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень комплекса процессных мероприятий и основных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведен в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE34C557j5bBL) к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в [приложении № 3](consultantplus://offline/ref=505FF80CD7416FADE935AB4B7995AC5ED6C6BF48BFA20B43ACB5E9FE8F2BE34D7FA5EE33C457j5bAL) к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе Горняцкого  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения и в средствах массовой информации | ОМСУ | возрастание | | единица | ведомственный | 8 | 2023 год | 10 | 12 | 12 | 16 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Горняцкого сельского поселения | - |
| 1.2 | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | ОМСУ | возрастание | | % | статистический | 100 | 2023 год | 100 | 100 | 100 | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Горняцкого сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | | |
| 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду | | | | | | | | | |
| 1.1. Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов  накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения»  Куратор – Балденков Алексей Владимирович, глава Администрации Горняцкого сельского поселения  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | Улучшена экологическая обстановка на территории Горняцкого сельского поселения путем ликвидации свалок  и рекультивации территорий | | | Приобретены и установлены контейнеры для сбора ТКО | | качество окружающей среды | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | | | | | | | | | |
| Куратор – Глава Администрации Горняцкого сельского поселения, Балденков Алексей Владимирович  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | | | | |
| 11.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | | | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Горняцкого сельского поселения | | | Численность населения, экологическое качество жизни которого улучшится | |
| 2. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем | | | | | | | | | |
| 2.1 Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение  его объективной информацией о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | |
| Куратор – Глава Администрации Горняцкого сельского поселения, Балденков Алексей Владимирович  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | | | | |
| 21.1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | | | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,  повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Горняцкого сельского поселения | | | Численность населения, экологическое качество жизни которого улучшится | |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 1 427,5 | 500,0 | 500,0 | 2 427,5 |
| Областной бюджет | 590,3 | 0,0 | 0,0 | 590,3 |
| Местный бюджет | 837,2 | 500,0 | 500,0 | 1 837,2 |
| 2 | Муниципальный проект «Ликвидация объектов  накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения» всего, в том числе | 627,5 | 0,0 | 0,0 | 627,5 |
|  | Областной бюджет | 590,3 | 0,0 | 0,0 | 590,3 |
| Местный бюджет | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 37,2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами», в том числе: | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |
| местный бюджет | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Татьяна Владимировна |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | - | муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | | сентябрь | | октябрь | | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 100,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | оказание услуг (выполнение работ) | улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Горняцкого сельского поселения | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»  (всего), в том числе: | Х | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |
| местный бюджет (всего): | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |
|  | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированных свалок», в том числе: | 951 0605 15402 86020 240 | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 1 800,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация несанкционированных свалок» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Ликвидация несанкционированных свалок | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.2. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2028 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.2. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2029 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.2. «Ликвидация несанкционированных свалок» | 30 декабря 2030 г. | Администрации Горняцкого сельского поселения | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Повышение экологической культуры населения, обеспечение

его объективной информацией о состоянии окружающей среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Ильинском сельском поселении» | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | - | муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения | возрастающий | МП | единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения | МП | единица | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | оказание услуг (выполнение работ) | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,  повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия, обеспечение образовательных учреждений района информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области Горняцкого сельского поселения | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение  его объективной информацией о состоянии окружающей среды»  (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды», в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка  Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2028 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2029 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 30 декабря 2030 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Дудникова Т.В. | Информационная справка Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | нет информационной системы |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая