РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.07.2018 года | № 144 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 № 219 |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», в целях корректировки финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.10.2013 № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»» следующие изменения:

  - Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации                                                         О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                       А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого сельского поселения

от 06.07.2018 года № 144

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Горняцкого сельского поселения |
| Задача муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Содержание сетей уличного освещения, км. Содержание зеленых насаждений, га. Благоустройство мест захоронения, га. Отлов безнадзорных животных, количество голов. Прочие, мероприятие. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет - 20613,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1999,3 тыс. рублей; в 2015 году - 2104,1 тыс. рублей; в 2016 году - 2335,4 тыс. рублей; в 2017 году - 4226,2 тыс. рублей; в 2018 году - 4482,6 тыс. рублей; в 2019 году - 2853,9 тыс. рублей; в 2020 году - 2611,7 тыс. рублей; из них местного бюджета - 20613,2 тыс. рублей; бюджет района – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Горняцкого сельского поселения. Улучшение состояния зелёного фонда Горняцкого сельского поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |

РаЗДЕЛ 1

Общая характеристика текущего состояния СФЕРЫ Благоустройства территорий ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Краткая характеристика муниципального образования

# «Горняцкое сельское поселение»

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Горняцкое сельское поселение на севере граничит с Литвиновским сельским поселением, на востоке - с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением, на юге граничит с Нижнепоповским сельским поселением, на западе - с Рудаковским сельским поселением.

Согласно Уставу, в состав муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» входит четыре населенных пункта:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района, в 19 км на юго-запад от районного центра город Белая Калитва, в 240 км от областного центра г. Ростов-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен вблизи от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и в непосредственной близости от федеральной автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Хутор расположен рядом с автодорогой федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области.

Станция Грачи расположена в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий, непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение, с населением 9613 жителей, площадью 120 кв. км.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и предупреждения нападения животных на людей, в городе осуществляется отлов социально опасных животных.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. На территории Горняцкого сельского поселения находится 6 действующих мест захоронений и 4 памятника погибшим героям в годы Великой Отечественной войны, данные места требуют постоянного ухода, особенно в дни памяти, которые проводятся в весенний период, необходимо проводить работы по вырубке поросли, очистке от мусора и сухостоя, ремонту памятников. Организация, обслуживающая места захоронений на территории, отсутствует, и средств, предусматриваемых бюджетом, недостаточно. Таким образом, для решения данной проблемы необходимо привлечение коммунальных служб и координирование их действий.

Автомобилизация поселения, рост активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

Общая протяженность линий наружного освещения составляет 20,0 км. Качественное освещение современного поселения необходимое условие его жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от 29.02.2012  № 102 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории, а так же Правил содержания и сохранности зеленых насаждений на территории Горняцкого сельского поселения», с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы, будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Горняцкого сельского поселения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и показатели, основные ожидаемые

конечные результаты, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Горняцкого сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

- Содержание сетей уличного освещения, км.

- Содержание зелёных насаждений поселения, тыс.м2.

3.Отлов безнадзорных животных, количество голов.

4. Благоустройство мест захоронения, га.

5. Прочие, мероприятие.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 6 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении № 6а к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Для реализации муниципальной программы выделения подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуется 2 основных мероприятия:

- Организация благоустройства территории поселения.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- обслуживание зеленых насаждений - это содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, работы по стрижке живой изгороди, удаление поросли, обрезке роз и кустарников, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, реконструкция газонов, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; прочистка и прореживание, вырубка сухостоя, реконструкция и уход за зелеными насаждениями; устройство предупредительных аншлагов,

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, дезинсекция (противоклещевая) обработка мест захоронений,

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения.

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам представлена в приложении № 4, 5 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Главный специалист                                                          А.М. Ветохина

Приложение № 1 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения

о показателях муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| 2 | Озеленение | га | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |

Приложение № 2 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории Горняцкого сельского поселения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1, 2, 3, 4. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Горняцкого сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Недостижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1, 2, 3, 4 |

Приложение № 3 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий  к муниципальной программе

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия, | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного и местного бюджетов на оказание государственной услуги, тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Наименование услуги и её содержание | Организация уличного (наружного) освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объёма услуги | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 1568,6 | 1612,8 | 1885,0 | 2164,6 | 2471,0 |  | 2374,9 | 2372,7 |  |
| Наименование услуги и её содержание | Организация озеленения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объёма услуги | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 259,2 | 255,4 | 145,5 | 1142,4 | 1146,4 | 124,0 |  |  | 124,0 |
| Наименование услуги и её содержание | Отлов безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объёма услуги | количество голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения | 40 | 40 | 40 | 45,0 | 90,0 | 135,0 | 180,0 | 120,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |
| Наименование услуги и её содержание | Содержание и ремонт мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объёма услуги | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 111,9 | 114,6 | 116,3 | 469,1 | 295,0 |  | 150,0 |  | 50,0 |
| Наименование услуги и её содержание | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объёма услуги | мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории поселения | 1 | 1 | 1 | 14,6 | 31,3 | 53,6 | 270,1 | 450,2 |  | 105,0 |  | 65,0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 1999,3 | 2104,1 | 2335,4 | 4226,2 | 4482,6 | 2853,9 | 2611,7 |
|  |  | Администрация Горняцкого сельского поселения, подрядные организации | X | X | X | X | 1999,3 | 2104,1 | 2335,4 | 4226,2 | 4482,6 | 2853,9 | 2611,7 |
| Основное мероприятие 1. | Организация благоустройства территории поселения | Администрация Горняцкого сельского поселения, подрядные организации | 902 | X | X | X | 1999,3 | 2104,1 | 2335,4 | 4226,2 | 4482,6 | 2853,9 | 2611,7 |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Горняцкого сельского поселения, подрядные организации | 902 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» | Администрация Горняцкого сельского поселения, подрядные организации | 1999,3 | 2104,1 | 2335,4 | 4226,2 | 4482,6 | 2853,9 | 2611,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1999,3 | 2104,1 | 2335,4 | 4226,2 | 4482,6 | 2853,9 | 2611,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство мест захоронения | Строка 02 столбец 6 раздела «Кладбища» формы № 12 - ПУ федерального статистического наблюдения | Форма №12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию», утверждённая постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2004 № 90 | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |

Приложение № 7 к муниципальной программе Администрации Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание зелёных насаждений | га | Обслуживаемые площади зелёных насаждений определяются в соответствии с договором о безвозмездной передаче имущества и муниципальными контрактами, заключенными с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений. |  |