АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2009 года                                                                         		№ 34

пос. Горняцкий

О порядке организации разработки

и реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 25.12.2008г. №183-ЗС «Об областных целевых программах и о внесении изменений в статью 24 Областного закона «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 20.10.2006г. №420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области», решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от 29.08.2007г. №22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горняцком сельском поселении,

постановляю:

1. Утвердить Порядок организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение №1).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Горняцкого сельского поселения принять к руководству настоящий Порядок.

3.  Реализация муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденных принятыми ранее решениями Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения,  не подлежит пересмотру в течение 2009 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А.Багаеву.

| ### Глава Горняцкого ### сельского поселения | #### О.П.Снисаренко |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению

Администрации Горняцкого сельского поселения

от 30.04.2009 г. № 34

ПОРЯДОК 
организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Администрации Ростовской области от 20.10.2006 г. №420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области»,  решением  Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения  от 29.08.2007 г. № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горняцком сельском поселении» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере инвестиционной деятельности.

1. Общие положения

1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы, полностью или частично финансируемые из местного бюджета, направленные на решение проблем муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» в части создания новых производств, использования природных ресурсов, образования экономических зон, развития отдельных отраслей экономики или социальной сферы, разработанные на срок более 1 года и требующие согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, и которые представляют собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Горняцкого сельского поселения.

1.2. Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития, направлениям структурной и научно-технической политики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Горняцкого сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для муниципального образования проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Муниципальная  долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы. Деление муниципальной долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

1.3. Разработка проекта и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки;

принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование муниципальной долгосрочной целевой программы;

экспертиза и оценка проектов муниципальной долгосрочной целевой программы;

согласование и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы.

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать: Собрание депутатов Горняцкого сельского поселения, Глава Горняцкого сельского поселения, структурные подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность решить проблему комплексно, в определенные сроки, без муниципальной поддержки;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

необходимость координации действий органов местного самоуправления, а также межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования «Горняцкое сельское поселение», направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы муниципальных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния муниципального образования.

2.3. Решение о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы принимается Главой Горняцкого сельского поселения  на основании предложений, подготовленных инициатором разработки муниципальной долгосрочной целевой программы о программной разработке проблемы, а также о концепции проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

Концепция проекта муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

возможные способы и методы решения проблемы;

предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для решения проблемы;

возможные сроки реализации программных мероприятий;

возможные источники и объемы финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные средства);

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, предложения по показателям, позволяющим оценивать эффективность реализации целевой программы по годам;

предложения по муниципальным заказчикам муниципальной долгосрочной целевой программы;

ориентировочная стоимость разработки муниципальной долгосрочной целевой программы.

2.4. При наличии положительного решения инициатор разработки муниципальной долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Главы Горняцкого сельского поселения  о разработке соответствующей целевой программы.

В распоряжении Главы Горняцкого сельского поселения  устанавливаются: наименование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик целевой программы, структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы; сроки и стоимость разработки муниципальной долгосрочной целевой программы; источник финансирования разработки проекта муниципальной долгосрочной  целевой программы.

3. Формирование и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы

3.1.  Администрация Горняцкого сельского поселения  несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; разрабатывает собственными силами либо организует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий и отбирает на конкурсной основе исполнителей программных мероприятий; заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на разработку проекта муниципальной долгосрочной целевой программы; координирует действия разработчика проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной  долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Главе Горняцкого сельского поселения.

3.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение №1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

нормативное обеспечение;

механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы;

организация управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.3. В муниципальной долгосрочной целевой программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, определены объемы и источники финансирования, социально-экономические и технико-экономические обоснования.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется по 2 направлениям: общая оценка вклада целевой программы в экономическое развитие, оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Общая оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Горняцкого сельского поселения должна содержать оценку социальных, экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится в течение всего срока реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по годам и этапам.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается структурным подразделением Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственным за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  с учетом ее специфики и является приложением к муниципальной долгосрочной целевой программе.

3.4. Проект муниципальной долгосрочной целевой программы в обязательном порядке проходит согласование всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации Горняцкого сельского поселения  и направляется на рассмотрение Главе Горняцкого сельского поселения.

3.5. Структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы, в двухнедельный срок осуществляет доработку муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с замечаниями Главы Горняцкого сельского поселения, а также готовит проект постановления  Главы Горняцкого сельского поселения  о соответствующей муниципальной долгосрочной целевой  программе.

4. Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1. Утвержденные муниципальные долгосрочные целевые программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников муниципальной долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

4.2. Структурные подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственные за разработку проектов и реализацию муниципальных  долгосрочных целевых программ, с учетом хода реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, уточняют объемы средств, необходимых для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем и последующих годах,   и представляют Главе Горняцкого сельского поселения, в сроки, утверждаемые постановлением Главы Горняцкого сельского поселения  для разработки прогноза социально-экономического развития, проекта бюджета Горняцкого сельского поселения на очередной финансовый год.

4.3. Сектор экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения при подготовке проекта бюджета Горняцкого сельского поселения  на соответствующий финансовый год учитывает объемы средств, заявленных структурными подразделениями Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственными за разработку проектов и реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ.

4.4. Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением  собрания депутатов о бюджете Горняцкого сельского поселения  на соответствующий финансовый год.

4.5. В случаях, когда не обеспечено полное финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы или освоение выделенных финансовых средств по целевому назначению, в объемах, предусмотренных муниципальной долгосрочной целевой программой, структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной  долгосрочной целевой программы готовит и представляет Главе Горняцкого сельского поселения, обоснование причин и перечень принимаемых мер.

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной  долгосрочной целевой программы целям и задачам, утвержденным муниципальной долгосрочной целевой программой, Администрация Горняцкого сельского поселения  организует проведение независимой экспертизы, по результатам которой структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы  готовит предложения о корректировке сроков реализации целевой программы и перечня программных мероприятий.

5. Организация управления муниципальной  долгосрочной целевой 
программой и контроль за ходом ее реализации

5.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной долгосрочной целевой программы структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы, совместно с сектором экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения  ежеквартально представляет Главе Горняцкого сельского поселения отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий (приложение №2 к настоящему Порядку).

5.2. Администрация Горняцкого сельского поселения:

устанавливает разработчика программы, несет ответственность за своевременную разработку проекта муниципальной долгосрочной целевой программы и его соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области;

является распорядителем выделенных на реализацию муниципальной  долгосрочной целевой программы бюджетных средств и обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

несет ответственность за своевременную реализацию муниципальной долгосрочной  целевой программы;

формирует предложения в проект бюджета Горняцкого сельского поселения по финансированию муниципальной долгосрочной целевой программы в соответствующем финансовом году;

заключает соглашения (договоры) о намерениях с организациями, участвующими в финансировании муниципальной долгосрочной целевой программы;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы на предстоящий год заключает с организациями, участвующими в финансировании муниципальной долгосрочной целевой программы, соглашения о порядке финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы в предстоящем году;

определяет исполнителей муниципальной долгосрочной целевой программы в целом или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурса;

заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ростовской области о поставках продукции для муниципальных нужд;

обеспечивает заключение договоров и (или) муниципальных контрактов между субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, необходимой для реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы, в порядке, установленном действующим законодательством;

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и координацию их действий;

применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с федеральным и областным законодательством и заключенными договорами.

5.3. Структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы:

готовит и представляет в установленные сроки Главе Горняцкого сельского поселения ежеквартальные сводные отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы вместе с пояснительной запиской об эффективности и результативности реализации программных мероприятий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации муниципальной долгосрочной целевой программы;

вносит предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной долгосрочной целевой программы;

обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных источников финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям.

5.4. Структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы, совместно с сектором экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения,  ежегодно представляет Главе Горняцкого сельского поселения отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий муниципальной  долгосрочной целевой программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной  долгосрочной целевой программы, степень незавершенности;

анализ реализации программных показателей, причины несвоевременного завершения программных показателей и неосвоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

| ### Глава Горняцкого ### сельского поселения | #### О.П. Снисаренко |
| --- | --- |

Приложение №1
к Порядку организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Основание для разработки программы | наименование, номер и дата распоряжения Главы Горняцкого сельского поселения |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| #### Основные задачи программы |  |
| #### Сроки реализации программы |  |
| #### Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

Приложение №2
к Порядку организации разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ОТЧЕТ 
о финансировании, освоении и 
результативности проводимых программных мероприятий

___________________________________________________________________

(наименование программы)

по состоянию на «____»___________200__года

| № п/п | Источники финансирования, направления расходования средств | Утвержден-ный лимит финансиро-вания на 200__год (тыс. рублей) | Фактическое поступление финансовых средств (тыс. рублей) | Освоение финансовых средств (тыс. рублей) | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы (нормативный акт, ее утверждающий, с указанием даты и номера) |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |

Руководитель организации  __________________  Ф.И.О.