АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2010 года             № 1193                 г.Белая Калитва

г. Белая Калитва

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия   злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  в Белокалитвинском районе на 2011- 2013 годы»

На основании  Федерального закона от 08.01.1998  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010  № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Постановления Администрации Ростовской области от 07.09.2010 года № 167 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 11.09.2009 № 448», постановления Главы Белокалитвинского района от  30.12. 2008 года № 1203 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ и Порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района», целях борьбы с наркоманией как социальным явлением, и пресечением незаконного оборота наркотиков на территории Белокалитвинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  долгосрочную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011–2013 годы» согласно приложения  № 1.

2. Финансовому управлению Администрации Белокалитвинского района  (Демиденко В.И.) предусмотреть ассигнования на реализацию  муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011–2013 годы» при формировании проекта бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Белокалитвинского  района на 2011-2013 годы.

3.	Установить, что в ходе реализации	муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011–2013 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат ежегодной корректировки с учётом возможностей средств бюджета Белокалитвинского  района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам О.Э. Каюдина.

## Глава района								А.П. Овчаров

Верно:

Управляющий делами                                                               А.С. Салюк

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского района

от  01 ноября 2010 №  1193

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011- 2013 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальная  долгосрочная  целевая  программа

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011- 2013 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 — 2013 годы” (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ “О наркотических средствах и психотропных веществах”, Указ Президента Российской Федерации 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановление Администрации Ростовской области от 11.09.2009 года № 448 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту на 2010-2012 годы» |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Разработчик программы | Администрация Белокалитвинского района |
| Основная цель Программы | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков. |
| Основные задачи Программы | Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Белокалитвинском районе. Ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; Мониторинг развития наркоситуации в Белокалитвинском районе |
| Срок реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - Организационно-управленческие меры - Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности: –духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; –формирование и пропаганда здорового образа жизни; –информационное обеспечение формировании антинаркотической культуры. - Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых. - Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту: – проведение индивидуальной профилактической работы; – противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; – противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; – противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; – снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота |
| Исполнители и соисполнители Программы | Администрация Белокалитвинского района. |
|  | Отдел образования Администрации Белокалитвинского района (далее - Отдел образования); |
|  | Отдел культуры Администрации Белокалитвинского района (далее - Отдел культуры); |
|  | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Белокалитвинского района (далее – ОСХиП); |
|  | Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района |
|  | Управление социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района (далее - УСЗН); |
|  | Комитет по физической культуре спорту и делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района (далее – комитет по ФКС и ДМ); |
|  | Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района “Центральная районная больница” (далее – МУЗ «ЦРБ»); |
|  | Казачье этническое общество «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» (далее – КЭО «УБКЮ»); |
|  | Муниципальные средства массовой информации (далее муниципальные СМИ); |
|  | Городские и сельские поселения, входящие в состав Муниципального образования «Белокалитвинский район» (далее – городские и сельские поселения МО «Белокалитвинский район») |
| Участники Программы | Государственное учреждение Центр занятости населения г. Белая Калитва (далее ГУ ЦЗН г. Белая Калитва); |
|  | Государственное Учреждение Ростовской области социальный реабилитационный центр для ГУ РО СРЦ для несовершеннолетних Белокалитвинского района |
|  | Белокалитвинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Ростовской области (далее - Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО); |
|  | Шахтинский филиал Государственного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Ростовской области Наркологический кабинет Белокалитвинского района г. Белая Калитва (Шахтинский филиал ГУЗ «Наркологический диспансер» РО Наркологический кабинет Белокалитвинского района г. Белая Калитва); |
|  | Отдел внутренних дел Белокалитвинского района (далее - ОВД); |
|  | Отделение Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области в г. Белая Калитва (далее - отделение УФСБ); |
|  | Белокалитвинский таможенный пост Ростовской таможни |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Белокалитвинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на очередной финансовый год. Объём средств местного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет: всего в 2011-2013 годах – 210 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год - 70 тыс. рублей; 2012 год - 70 тыс. рублей; 2013 год - 70 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы к 2013 году предполагается: сдержать распространение незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем 250,8 больных наркоманией на 100 тыс. населения; обеспечить участие не менее 71 специалиста в реализации программ профилактики наркомании в образовательных учреждениях; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, до 85 процентов; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 27,5 процента |
| Система организации контроль за исполнением Программы | Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляет Администрация Белокалитвинского района |
|  | Контроль за исполнением Программы осуществляют: |
|  | Администрация Белокалитвинского района; |
|  | Антинаркотическая комиссия Белокалитвинского района |

РАЗДЕЛ I.

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.

В ходе реализации в Белокалитвинском районе  целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 – 2009 годы»  количество больных с установленным диагнозом «наркомания» сократилось на 89 человек  и по состоянию на 1 января 2010 года на учете в наркологической службе состоит 264 человека, то есть 256,3 человека на 100 тыс. населения.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, поднялась с 10,5%  до 10,98%   процентов.

Благодаря повышению эффективности деятельности правоохранительных органов количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ возросло на 29,0 процентов (2009 год – 42, 242 кг, 2007 год – 30,157 кг). Это привело к снижению степени доступности наркотиков для незаконного потребления.

Приняты меры по формированию и пропаганде здорового образа жизни. По итогам их реализации количество детей и подростков, занятых в спортивных клубах и секциях по месту жительства, в общеобразовательных учреждениях, а также в спортивных школах возросло по сравнению с 2007 годом на 4,8 тыс. человек, то есть на 20,4 процента, и составляет, по данным на 01 января
2010 года 20,8 тыс. человек.

До 55 процентов возросло количество учащихся, прошедших обучение в общеобразовательных учреждениях по учебным программам формирования здорового образа жизни и формирования жизненных навыков.

Однако указанное не означает снижения актуальности проблемы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотребления ими в Белокалитвинском районе.

Распространению наркотиков способствует имеющаяся в Ростовской области собственная значительная природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего – это дикорастущая конопля.

Итоги опросов общественного мнения, проведенных в Ростовской области в 2009 году, показали, что 23 процента опрошенных считают проблему наркотиков одной из наиболее важных и требующих принятия кардинальных мер; 7 процентов респондентов лично сталкивались с ее проявлениями в общественных местах.

Об остроте проблемы говорит и такой факт. По данным Госавтоинспекции и наркологической службы, в 2009 году в области из 8 098 водителей, задержанных в состоянии опьянения, 10,5 процента – 851 водитель находился под воздействием наркотиков.

К числу важнейших факторов, влияющих на приоритетность проблемы борьбы с наркоманией в Ростовской области, относятся:

высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения;

транснациональный характер наркопреступности и прохождение по территории области части так называемого южного наркотрафика;

расширение спектра наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, чем от традиционно используемых;

формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с использованием сети Интернет;

наличие собственной сырьевой и технологической базы для производства наркотиков.

Наряду с этими факторами выделена другая их группа, заставляющая с известной долей осторожности подходить к регистрируемой стабилизации, среди которых:

снижение обращаемости населения за помощью в наркологические учреждения;

появление высокотоксичных наркотиков (таких, как триметилфентанил, дезоморфин), переход больных наркоманией на извлечение наркотиков из лекарственных препаратов, реализующихся в аптечной сети, а также их применение в немедицинских целях и неконтролируемых дозах, вызывающих сильнейшую психологическую и физическую зависимость, а также крайне негативно влияющих на организм (в Ростовской области объемы продаж
16 наименований кодеиносодержащих препаратов в 2009 году по сравнению
с 2006 годом возросли в 4,6 раза, с 542 тысяч упаковок за 2006 год до
2,5 млн. упаковок в 2009 году);

обращение в частную систему здравоохранения.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одними из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью в антинаркотической деятельности обладают программы, ориентированные на просвещение и выработку психологических установок отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых позитивных ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая существующий опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути обеспечения условий формирования всех компонентов антинаркотической культуры.

В системе мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту основными представляются задачи, связанные со снижением спроса на наркотики, ориентированные на выработку у подростков отторжения наркотиков на уровне подсознания, развитие моды на духовное и физическое благополучие, привитие им традиционных нравственных ценностей, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых, ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Актуальность решения обозначенных вопросов, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем противодействия незаконному обороту наркотиков в Ростовской области, определяются Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», указами Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 12.05.2009 № 536 «Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации», от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», постановлением Администрации Ростовской области от 29.01.2008 № 26 «О создании антинаркотической комиссии Ростовской области».

Таким образом, сложность и многогранность задач противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту обуславливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого метода. Решение проблемы может быть реализовано в рамках программных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, подготовленной на основе Областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2013 годы»

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанного на формировании антинаркотической культуры личности в Ростовской области;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых;

мониторинг развития наркоситуации в Белокалитвинском районе.

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период с 2011 по 2013 год.

Основным целевым индикатором реализации Программы является показатель уровня болезненности синдромом зависимости от наркотиков – число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности;

количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Белокалитвинского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района  на очередной финансовый год.

Объем средств бюджета Белокалитвинского района, необходимый для финансирования Программы составляет всего на 2011 – 2013 годы – 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2011 год – 70,0 тыс. рублей;

2012 год – 70,0 тыс. рублей;

2013 год – 70,0 тыс. рублей.

Раздел IV. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения цели Программы не предусматриваются.

Раздел V. Механизм реализации Программы, организация
управления и контроль за ходом ее реализации

5.1. Заказчик - координатор Программы - Администрация Белокалитвинского района:

5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.1.2.  Направляет заместителям главы Администрации Белокалитвинского района, курирующим соответствующее направление:

ежеквартально, по форме, установленной Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Белокалитвинского района от 30 декабря 2008 г. № 1203, -  отчет о финансировании и освоении средств  проводимых программных мероприятий, а также по запросу – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ;

ежегодно в сроки разработки прогноза социально-экономического развития Белокалитвинского района, составления проекта бюджета муниципального района – отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

5.1.3. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий.

5.1.4. Подготавливает отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы.

Отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Белокалитвинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Белокалитвинского района в Собрание депутатов Белокалитвинского района.

5.2.	Исполнители мероприятий Программы,  определенные заказчиком и разработчиком Программы:

5.2.1. Несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

5.2.2.	Ежеквартально, до 3 –го числа месяца, следующего, за отчётным периодом представляют в Антинаркотическую комиссию  Белокалитвинского района (далее Комиссия) отчёт об  освоении проводимых программных мероприятий; статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на Комиссию функций.

5.2.3. Ежегодно, до 25 декабря,  следующего за отчётным периодом, представляют в Комиссию отчёты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы, а также об эффективности  использования финансовых средств.

5.2.4. Вносят предложения о корректировке сроков реализации  Программы, перечня финансирования программных мероприятий

5.3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района, в соответствии с настоящей Программой, в сроки установленной Программой.

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий от реализации Программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация Программы и снижение количества лиц, больных наркоманией, до уровня 250,8 человек на 100 тыс. населения к 2014 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Белокалитвинском районе.

При этом доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, сохранится на уровне 10,98 процентов.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, возрастет до 27,5 процента.

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возможности учреждений образования в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие в ней не менее 71 специалиста в реализации программ профилактики наркомании в образовательных учреждениях. При этом доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, возрастет с 55 до 85 процентов.

Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Ростовской области, снижения уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранения трудового потенциала, формирования основ здорового образа жизни.

Управляющий делами                                                          			А.С. Салюк

|  | Приложение № 1 к Муниципальной долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе» на 2011 - 2013 годы |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе»

на 2011 - 2013 годы

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы |  | Единицы измерения | Базовый показатель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Число лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения |  | Человек/ 100 тыс. населения | 256,3 | 252,9 | 251,8 | 250,8 |  |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение |  | процентов | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |  |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процентов | 20,4 | 23,6 | 25,0 | 27,5 |  |
|  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности |  | процентов | 55,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |  |
|  | Количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях |  | человек | 69 | 70 | 71 | 71 |  |
|  |  | Приложение № 2 к Муниципальной долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белокалитвинском районе на 2011 - 2013 годы» |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в  Белокалитвинском районе  на 2011 - 2013 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сроки выполнения по годам | исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| I. Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения мониторинга: –распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях; –наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Белокалитвинском районе | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; Администрация Белокалитвин-ского района; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; | формирование эффективной государственной политики в Белокалитвинском районе в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |
| 1.2. | Участие работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической работы, в обучении формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами, проводимом Администрацией Ростовской области | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; отдел культуры; УСЗН; МУЗ «ЦРБ»; ОВД; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; бучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом положений Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области |
| 1.3. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; УСЗН; комитет по ФКС и ДМ; КЭО «УБКЮ»; ОВД; Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО; | выявления фактов потребления наркотиков несовершеннолетними, ведение учета несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков |
| 1.4. | Организация проведения межведомственных проверок организации работы по профилактике наркомании в образовательных учреждениях Белокалитвинского района | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; УСЗН; МУЗ «ЦРБ»; комитет по ФКС и ДМ; отдел культуры; КЭО «УБКЮ»; ОВД; Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО | совершенствование системы профилактики наркомании, выявление несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков |
| 1.5. | Открытие кружков дополнительного образования на базе образовательных учреждений | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; | увеличение охвата детей услугами дополнительного образования |
| 1.6. | Увеличение количества специалистов (социальных педагогов и психологов), реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | отдел образования; | расширение воз-можности учреж-дений образования в проведении работы по профилактике наркомании, обеспечив участие в ней не менее 71 специалиста |
| 1.7. | Участие в обучающих семинарах, проводимых Администрацией Ростовской области, специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | ГУ РО СРЦ для несовершеннолетних Белокалитвинского района | повышение уровня подготовки спе-циалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профи-лактической работы с учетом положений Кон-цепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области |
| 1.8. | Осуществление контроля за соблюдением организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Белокалитвинского района, федерального и областного законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | Отдел развития малого бизнеса, торговли, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района | выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию стереотипа мышления, направленного на изменение сознания путем потребления психоактивных веществ |
| 1.9. | Участие МО «Белокалитвинский район» в областном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | комитет по ФКС и ДМ | выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию стереотипа мышления, направленного на изменение сознания путем потребления психоактивных веществ |
| 1.10. | Участие специалиста по делам молодёжи Администрации Белокалитвинского района в обучении навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде, проводимом Администрацией Ростовской области | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | комитет по ФКС и ДМ | повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профи-лактической работы с учетом положений Кон-цепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области |
| II. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности Подраздел «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в областном фестивале творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | Отдел культуры | увеличение числа подростков и молодежи, участ-вующих в творческой деятельности, пропа-гандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность |
| 2.2. | Проведение тематической книжной выставки «СТОП наркотикам!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел культуры | информирование населения о содержании проблемы наркомании, возможных путях ее решения, формирование установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
| 2.3. | Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел культуры | пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профи-лактики наркомании |
| 2.4. | Организация и проведение районного конкурса на лучший агитационный плакат, слоган антинаркотической тематики. | Мест-ный бюд-жет | 150 | 50 |  | 50 | 50 | 2011-2013 | отдел культуры | пропаганда здорового образа жизни |
| 2.5. | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и куль-турномассовых мероприятий, посвя-щенных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  |  |  |  |  |  | еже-годно, май – июнь | комитет по ФКС и ДМ; отдел культуры; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО | информирование населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством молодежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни |
| 2.6. | Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования в ходе образовательных программ профилактической направленности | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; КЭО «УБКЮ»; | формирование у обучающихся и воспитанников навыков поведения в стрессовых и иных сложных жизненных ситуациях; увеличение до 85,0 процента доли прошедших обучение по образовательным профилактическим программам |
| 2.7. | Проведение межве-домственными лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; ГУ ЦЗН г. Белая Калитва; КЭО «УБКЮ»; ОВД; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО | информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей |
| 22.8. | Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении «Дней профилактики» с участием работников здравоохранения | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; КЭО «УБКЮ»; МУЗ «ЦРБ»; ОВД | информирование учащихся о содер-жании проблемы наркомании, ведение воспитательной работы, привитие духовно-нравственных ценностей |
| 22.9. | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ГУ ЦЗН г. Белая Калитва | обеспечение занятости молодежи, вовлечение ее в трудовую деятельность, снижение вероят-ности вовлечения в противоправную деятельность |
| Подраздел «Формирование и пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Проведение спартакиад и спортивных мероприятий среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | комитет по ФКС и ДМ; | увеличение числа подростков и молодежи, участ-вующих в профи-лактических антинаркотических спортивных мероприятиях. |
| 2.11. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей для несовершенно-летних и их родителей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; социальный патронаж семей «группы риска» | – | – | – |  | – | – | 2011-2013 | ГУ РО СРЦ для несовершеннолетних Белокалитвин-ского района | формирование установки на неприятие нарко-тического стерео-типа мышления, на стремление к здоровому образу жизни, восстанов-ление социального статуса |
| Подраздел «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинарко-тической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | Муниципаль-ные СМИ | формирование идеологии здоро-вого образа жизни и мотивации к отказу от потреб-ления наркотиков и других психо-активных веществ; вовлечение населения Белокалитвинского района в работу по профилактике наркомании; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, прини-маемых ими мерах |
| 2.13. | Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции | Мест-ный бюд-жет | 60 | 20 |  | 20 | 20 | 2011-2013 | Администрация Белокалитвин-ского района | информирование населения по вопросам профилактики проблем, связанных с потреблением наркотиков |
| 2.14. | Участие в проводимом Администрацией Ростовской области конкурсе среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотической культуры | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | муниципаль-ные СМИ | увеличение объема материалов антинаркоти-ческой направлен-ности в средствах массовой инфор-мации; активизация потенциала областных и муниципальных средств массовой информации по осуществлению антинаркоти-ческой пропаганды |
| 2.15. | Организация и проведение информационных мероприятий (выступление специалистов и др.) | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | муниципаль-ные СМИ | информирование населения о содер-жании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распростране-нием, роли общественных организаций и отдельных граж-дан в ее решении; формирование у участников уста-новки на неприя-тие наркотического стереотипа мыш-ления, на стрем-ление к здоровому образу жизни |
| 2.16. | Проведение мониторинга публикаций муниципальных средств массовой информации по проблемам противо-действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | муниципаль-ные СМИ; Антинаркотическая комиссия Белокалитвинского района | Проведение монитринга; увеличение объема материалов антинаркоти-ческой направлен-ности в средствах массовой инфор-мации; активизация потенциала областных и муниципальных средств массовой информации по осуществлению антинаркотической пропаганды |
| III. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие Шахтинского филиала ГУЗ «Наркологический диспансер» РО Наркологический кабинет Белокалитвинского района г. Белая Калитва с действующими религиозными объединениями Белокалитвинского района | – | – | – – |  | – | – | 2011-2013 | Шахтинский филиал ГУЗ «Наркологи-ческий диспансер» РО Наркологи-ческий кабинет Белокалитвинс-кого района г. Белая Калитва | оказание квалифи-цированной медицинской, в том числе психо-логической и психиатрической, помощи лицам, потребляющим наркотики |
| IV. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Подраздел «Проведение индивидуальной профилактической работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение с несовер-шеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; КЭО «УБКЮ» | формирование у несовершеннолет-них, склонных к потреблению наркотиков, установки на неприятие наркотического стереотипа мыш-ления, на стрем-ление к здоровому образу жизни |
| 4.2. | Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков и прошедших курс реабилитации в Муниципальном образовательном учреждении «Центр психолого-медико-социального сопровождения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в Шахтинском филиале ГУЗ «Наркологический диспансер» РО Наркологический кабинет Белокалитвинского района г. Белая Калитва | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования УСЗН; МУЗ «ЦРБ»; ОВД; | профилактика рецидивов потребления наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях |
| 4.3. | Организация временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном положении) в свободное от учебы время; безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ГУ ЦЗН г. Белая Калитва | снижение риска вовлечения в противоправную деятельность, связанную с неза-конным оборотом наркотиков |
| «Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Обеспечение форми-рования нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации несовершеннолетних в той микросреде, в которой растет и общается их ребенок; убеждение лиц, склонных к потреблению наркотиков, и членов их семей в необходимости принятия решения о прекра-щении потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию; профилактика жестокого обращения с детьми в семье | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; УСЗН КЭО «УБКЮ»; ОВД | формирование в семьях антинарко-тического мировоззрения; снижение количества лиц, потребляющих наркотики; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, наркоманию |
| 4.5 | Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркоти-зации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнад-зорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; МУЗ «ЦРБ»; УСЗН; КЭО «УБКЮ»; ОВД; | формирование в семьях антинарко-тического мировоззрения; снижение коли-чества лиц, потребляющих наркотики; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в алкоголизацию, наркоманию |
| 4.6. | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД; Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО;городские и сельские поселения МО «Белокалитвинский район (в части информирова-ния Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО, ОВД) | ликвидация мест: распространения наркотиков, вовлечения в незаконное потребление наркотиков |
| 4.7. | Проведение анти-наркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законодательства; поквартирные беседы участковых уполно-моченных милиции | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД Белокалитвин-ского района | формирование у населения анти-наркотического мировоззрения; выявление прито-нов для потреб-ления наркотиков, мест сбыта нарко-тиков;снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
| 4.8. | Принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД Белокалитвин-ского района | выявление и устранение при-чин и условий, способствующих развитию стерео-типа мышления, направленного на изменение созна-ния путем потребления психоактивных веществ |
| 4.9. | Проведение информа-ционно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота нарко-тиков с жителями станиц и хуторов белокалитвинского района, с наркозави-симыми гражданами; при получении инфор-мации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, незамедли-тельное информирование правоохранительных органов | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | КЭО «УБКЮ»; | предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, студенческих общежитиях и на приле-гающих к ним территориях | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД; Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО; отдел образования (в части информиро-вания ОВД; Белокалитвинский МРО УФСКН РФ по РО) | сокращение незаконного оборота наркоти-ков в образова-тельных учреж-дениях;снижение количества учащихся и студентов, вовле-ченных в незаконное потребление наркотиков |
| 4.11 | Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, возможно, участвующих в их распространении, принятие в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению и пресечению противо-правной деятельности | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; ОВД | сокращение незаконного обо-рота наркотиков в образовательных учреждениях; снижение коли-чества учащихся и студентов, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков |
| 4.12. | Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и студен-ческим общежитиям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность уединения в учебных заведениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах; иные меры; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | отдел образования; ОВД | выявление и устранение причин и условий, способствующих незаконному обо-роту наркотиков в образовательных учреждениях |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Выявление, преду-преждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; | предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
| 4.14. | Выявление лиц, находящихся в общест-венных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОВД | предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотиков; снижение количества лиц, потребляющих наркотики |
| Подраздел «Снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, порядка отпуска лекарственных средств, включенных в список № 1 сильнодействующих веществ, утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; МУЗ «ЦРБ» (в пределах компетенции, установленной федеральным законода-тельством) | выявление и устранение причин и условий, способствующих выводу под-контрольных веществ из легального в незаконный оборот |
| 4.16. | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | ОСХ и П; Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; ОВД; городские и сельские поселения МО «Белокалитвин-ский район | уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения канабисной группы |
| 4.17. | Проведение силами муниципальных казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием право-охранительных органов | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | КЭО «УБКЮ»; | выявление и устранение причин и условий, способствующих выводу под-контрольных веществ из легального в незаконный оборот |
| 4.18. | Проведение силами муниципальных казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дико-растущей конопли с последующим информированием право-охранительных органов | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | КЭО «УБКЮ»; | уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения канабисной группы |
| 4.19. | Содействие силами муниципальных казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | КЭО «УБКЮ»; | повышение эффективности противодействия незаконному обороту нарко-тиков; формирование антинаркотического мировоззрения |
| 4.20. | Информирование жителей области о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | Белокалитвин-ский МРО УФСКН РФ по РО; ОВД | повышение правовой грамотности населения |
| 4.21. | Участие в осуществлении системы мер, направленных на пресечение незаконного оборота через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов | _ | _ | _ |  | _ | _ | 2011-2013 | Белокалитвин-ский таможенный пост Ростовской таможни; отделение УФСБ | повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков |
| 4.22. | Осуществление с применением системы управления рисками таможенного контроля за соблюдением установленного порядка и правил перемещения товаров и транспортных средств по направлению борьбы с контрабандой наркотиков |  |  |  |  |  |  |  | Белокалитвин-ский таможенный пост Ростовской таможни; отделение УФСБ | повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков |

Управляющий делами                     	                    			А.С. Салюк