## на 01.07.2011
Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от __ октября 2011 года №110
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2013 годы"
по состоянию на 01.10.2011 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 6876.6 | 6876.6 | 1824
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 5117.2 | 5117.2 | 966.3
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 739.7 | 739.7 | 162.6
[5 empty] | местный бюджет | 1019.7 | 1019.7 | 695.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Новомайская в п.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области | кап.вложения | сентябрь 2011г. |  | всего | 1128.9 | 1128.9 | 1128.9
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 966.3 | 966.3 | 966.3
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 162.6 | 162.6 | 162.6
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Новая в п.Горняцкий Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | кап.вложения | сентябрь 2011г. |  | всего | 4849.2 | 4849.2 | 0
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 4150.9 | 4150.9 | 0
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 577.1 | 577.1 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 121.2 | 121.2
прочие источники
3 | Строительный контроль по капитальному ремонту дорог | прочие расходы | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 100 | 100 | 18.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет Белокалитвинского района
[5 empty] | местный бюджет | 100 | 100 | 18.9
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
4 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 798.5 | 798.5 | 676.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет Белокалитвинского района
[5 empty] | местный бюджет | 798.5 | 798.5 | 676.2
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Начальник отдела экономики и финансов С.А.Багаева
(подпись) (расшифровка подписи)