## на 01.07.2011
Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 01 августа 2011 года №77
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2013 годы"
по состоянию на 01.07.2011 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 9098.6 | 10044.8 | 403.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 7065.3 | 7065.3 | 0
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 1067.4 | 1067.4 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 965.9 | 1912.1 | 403.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.Новомайская в п.Горняцком, Белокалитвинского района, Ростовской области | кап.вложения | сентябрь 2011г. |  | всего | 1499.8 | 1499.8 | 0
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 1283.8 | 1283.8
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 216 | 216
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Новая в п.Горняцкий Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области | кап.вложения | сентябрь 2011г. |  | всего | 6754.1 | 6754.1 | 0
федеральный бюджет
[5 empty] | областной бюджет | 5781.5 | 5781.5 | 0
[5 empty] | бюджет Белокалитвинского района | 851.4 | 851.4 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 121.2 | 121.2
прочие источники
3 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 146.7 | 146.7 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет Белокалитвинского района
[5 empty] | местный бюджет | 146.7 | 146.7 | 0
[5 empty] | прочие источники |  | 0 | 0
4 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2011 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 698 | 698 | 403.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет Белокалитвинского района
[5 empty] | местный бюджет | 698 | 698 | 403.1
[5 empty] | прочие источники | 0 | 0 | 0
Начальник отдела экономики и финансов С.А.Багаева
(подпись) (расшифровка подписи)