РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 01 » марта 2012 года |  |  |  |  | № 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения Горняцкого сельского поселения от окружающих ситуаций на 2011-2013 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2011 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом Ростовской области от 25.11.2004 года № 202-ЗС «О пожарной безопасности» постановления главы Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» с целью предотвращения пожаров и обеспечения бесперебойной работы, хозяйствующих субъектов в пожароопасный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчёт о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения Горняцкого сельского поселения от окружающих ситуаций на 2011-2013 годы»  за 2011 год согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

  - Информацию об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных программ за отчетный 2011 финансовый год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

И. о. главы Горняцкого

сельского поселения                                                                   Е.В. Хуторенко

верно:

специалист администрации                                                         А.М. Ветохина

Проект  подготовил:

Заведующий сектором

муниципального хозяйства___                                                 Е.В. Хуторенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации  Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 23

Отчет

О  финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения Горняцкого сельского поселения от окружающих ситуаций на 2011-2013 год» по состоянию на «01» января 2012 года.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 1,950 |  |  | 1,950 |  | 1,950 |  |  | 1,950 |  |  |
| Изготовление наглядной агитации |  |  |  |  |  | 0,750 |  |  | 0,750 |  | 0,750 |  |  | 0,750 |  |  |
| Изготовление и установка аншлагов |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |

Заведующий сектором муниципального хозяйства                                                                           Е.В. Хуторенко

Приложение № 2 к постановлению

Администрации  Горняцкого

сельского поселения

от 01.03.2012 года № 23

Информация

Об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения Горняцкого сельского поселения от окружающих ситуаций на 2011-2013 год» за 2011 год

Муниципальная  долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения Горняцкого сельского поселения от окружающих ситуаций на 2011-2013 год», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от  17  сентября 2010 года № 85 принята с целью: обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Горняцкого сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности защиты жизни и здоровья граждан. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий.

За 2011 год плановый объем финансирования Программы составил: 1,950 тыс. рублей, в том числе: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1,950 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 1,950 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1,950 тыс. рублей.

- Перечень завершенных в течении года мероприятий Программы

По «Пожарной безопасности и защите населения» выполнены следующие мероприятия:

- изготовление наглядной агитации.

- изготовление и установка аншлагов.

- Оценка эффективности программы

Основной целью разработки данной программы является улучшение внешнего облика населенных пунктов Горняцкого сельского поселения, условий проживания населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: осуществлять работы по пожарной безопасности на территории Горняцкого сельского  поселения, а именно:

- выполнить работы по строительству сетей водоснабжения;

- выполнить работы по устройству береговых сооружений  на территории Горняцкого сельского  поселения;

- обучение руководящего состава в области безопасности жизнедеятельности и повышению квалификации специалистов;

- ремонт пожарных водоемов, гидрантов;

- изготовление наглядной агитации;

- приобретение электрической сирены оповещения населения (С-40);

- оснащение охранной и тревожной сигнализации объекта;

- изготовление и установка аншлагов;

- опашка лесополос;

- приобретение первичных средств пожаротушения;

- услуги по удалению очагов возгорания сухой растительности.

заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                        Е.В. Хуторенко