РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.07.2013 |  | № 125 . |  |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Горняцкого сельского поселения  на 2011-2014 годы»  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А.Багаеву.

Глава  поселения                                                                     О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Начальник отдела

экономики и финансов                                                           С.А. Багаева

04.07.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                                              А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.07.2013 года № 125 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.07.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки выполнения |  | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета |  | Источники финансирования |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 10923,50 | 10923,50 | 4106,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 10823,50 | 10823,50 | 4090,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 100,00 | 100,00 | 16,30 |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры и сельскими клубами |  |  | 2013 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 9519,50 | 9519,50 | 3406,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9419,50 | 9419,50 | 3390,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 100,00 | 100,00 | 16,30 |  |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации мероприятий в сфере культуры |  |  | 2013 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 43,50 | 43,50 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 43,50 | 43,50 | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Обеспечение деятельности библиотек, централизованной бухгалтерии и аппарата управления (переданные полномочия) |  |  | 2013 год |  | Администрация Горняцкого сельского поселения |  | всего |  | 1360,50 | 1360,50 | 680,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1360,50 | 1360,50 | 680,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |