РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.07.2013 |  | № 131 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика экстремизма и терроризма на территории  Горняцкого сельского поселения на 2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава  поселения                                                                О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                               Е.В. Хуторенко

04.07.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                                         А. М. Ветохина

Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 05.07.2013 года № 131

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории  Горняцкого сельского поселения на 2011-2015 годы»

по состоянию на 01.07.2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  |  |  | всего | 10,00 | 10,00 | 3,80 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 3,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма Горняцкого сельского поселения | 2013 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 10,00 | 10,00 | 3,80 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 3,80 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |

Заведующий сектором муниципального хозяйства      	                                   Е.В. Хуторенко