РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.09.2013 года |  | № 166 . |  |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные   акты   Российской   Федерации   в  связи с совершенствованием

Бюджетного процесса», решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения от 30.08.2007 № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском городском поселении», постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Руководителям структурных подразделений Администрации Горняцкого сельского поселения, директору муниципального бюджетного учреждения культуры Горняцкого сельского поселения:

при подготовке муниципальных программ Горняцкого сельского поселения, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 года, руководствоваться требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения;

подготовить постановления Администрации Горняцкого сельского поселения о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных целевых программ, с 1 января 2014 года, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

- Установить,   что   пункт   4.2   раздела   4   приложения   к   настоящему постановлению  применяется  к  правоотношениям,  возникающим  при составлении бюджета Горняцкого сельского поселения, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.08.2012 № 116 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»  с 1 января 2014 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаеву.

Глава  поселения		                                                       О.П. Снисаренко

Постановление вносит

Начальник отдела

экономики и финансов                                                        С.А. Багаева

30.08.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                                           А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения                          от 05.09.2013 года № 166

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Горняцкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  разработки,  реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Горняцкого сельского поселения (далее - муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по  задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной   политики Горняцкого сельского поселения, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

ведомственная целевая программа - увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий соответствующего структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение культуры Горняцкого сельского поселения, определенный Главой Горняцкого сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение культуры Горняцкого сельского поселения, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участник муниципальной программы - структурное подразделение Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение Горняцкого сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная    программа    включает    в    себя    подпрограммы, содержащие, в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения.

1.4. Разработка,   формирование   и   реализация   ведомственной   целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка.

1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения, областных отраслевых стратегий и концепций, в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Горняцкого сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Горняцкого сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения, описание  основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации

других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки  реализации  муниципальной программы  в  целом,  контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи   мероприятий   и   результатов   их   выполнения   с   обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также при наличии средств федерального и областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям	подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые   индикаторы   и   показатели   муниципальной   программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

2.5. В  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

2.6. Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Горняцкого сельского поселения) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Белокалитвинского района) на очередной год формируются  при  условии  наличия  проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Горняцкого сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Главой Горняцкого сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 октября текущего финансового года.

3.4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада  результатов  муниципальной  программы  в  социально-экономическое развитие Горняцкого сельского поселения.

3.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной  программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Горняцкого сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Горняцкого сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от  реализации  муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Горняцкого сельского поселения;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения  заданных   результатов  с   использованием  наименьшего   объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Горняцкого сельского поселения и может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения о бюджете Горняцкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе	целевой статье расходов бюджета Горняцкого сельского поселения в соответствии с утвердившим муниципальную  программу нормативным правовым актом Администрации Горняцкого сельского поселения.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного	финансового года, а также внесение изменений в  ранее утвержденные	 муниципальные программы	в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  на  очередной  финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Горняцкого сельского поселения не позднее 10 октября текущего финансового года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения о бюджете Горняцкого сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения о внесении  изменений в решение Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения о бюджете Горняцкого сельского поселения на текущий финансовый год и на  плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Средства бюджета Горняцкого сельского поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения, определенного  ответственным  исполнителем  муниципальной  программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, муниципального учреждения Горняцкого сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут  персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и  использование  выделяемых  на  их  выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом  реализации  муниципальной  программы  (далее  -  план  реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План	реализации утверждается актом ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы   о   внесении   изменений   в   план   реализации,   не   влияющих   на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Главой Горняцкого сельского поселения.

5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главы Горняцкого сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  согласованный с  отделом экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения  по итогам:

полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.5. Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Горняцкого сельского поселения проект постановления Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень  мероприятий,  выполненных  и  не  выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения  по  дальнейшей  реализации  муниципальной  программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По  результатам  оценки  эффективности  муниципальной программы Главой Горняцкого сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости  изменения  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Главой Горняцкого сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на  финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Горняцкого сельского поселения.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Горняцкого сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Горняцкого сельского поселения.

Обращение к Главе Горняцкого сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию с отделом экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Горняцкого сельского поселения, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего  финансового  года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке.

5.13. В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения указанных   изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14. Информация  о  реализации  муниципальных  программ  подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Горняцкого сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими  рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Горняцкого сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет  ответственность  за  достижение  целевых  индикаторов  и  показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики и финансов  Администрации Горняцкого сельского поселения сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главы Горняцкого сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Горняцкого сельского поселения проект постановления Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении отчета.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

Обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Горняцкого сельского поселения об  изменениях  в муниципальную  программу,  согласованные  с  ответственным  исполнителем муниципальной программы;

осуществляет  реализацию  мероприятий  подпрограммы  муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет	в	установленный	срок	ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы),  необходимые  для  подготовки  ответов  на  запросы   отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения;

представляет  ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу  и  прием  в  эксплуатацию  объектов,  строительство  которых  завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско- правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю  копии  актов,  подтверждающих  сдачу  и прием  в  эксплуатацию  объектов,  строительство  которых  завершено,  актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств   по   заключенным   муниципальным   контрактам   (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Ведущий специалист                                                            А.М. Ветохина

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Наименование муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Участники муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Цели муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Задачи муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

Ведущий специалист                                                            А.М. Ветохина