РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.04.2013 года |  | № 96 . |  |  | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов |  |  |  |  |  |

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 12.04.2011 года  № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, входящего в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Горняцкому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Обеспечить контроль:

  - За проведением мероприятий по подготовке жилищного фонда объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период;

  - За созданием аварийного запаса материалов и сезонной заготовкой топлива на объектах инженерной и социальной инфраструктуры;

  - За ежедневным предоставлением специалистами сектора муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения   в отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Белокалитвинского района (далее ЖКХ) информации о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго- и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья) независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утверждённых мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов, независимо от формы управления, к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными Открытым акционерным обществом «Донэнерго» - «Тепловые сети» в срок до 01.10.2013 года.

  - Обеспечить качественную подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;

  - Оформить готовность объектов к эксплуатации в осенне-зимний период свидетельствами, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2013 года.

- Заведующей сектора муниципального хозяйства администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко:

  - Представлять отчет по Горняцкому сельскому поселению по форме 1-ЖКХ (зима) в отдел ЖКХ Администрации Белокалитвинского района;

  - Организовать с момента принятия решения о начале отопительного периода поселением ежедневный сбор информации и составления отчета по Горняцкому сельскому поселению о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Создать комиссию по координации совместных действий и контролю за проведением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов в составе согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

- Комиссии проводить плановые заседания с 15 июля по 15 октября ежемесячно.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы поселения                                                     Е.В. Хуторенко

Постановление вносит

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                            Е.В. Хуторенко

15.04.2013 года

Верно

Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.04.2013 года № 96 1. План мероприятий жилищного фонда ООО «УК «Монолит» в осенне-зимний период 2013-2014 годов по Горняцкому сельскому поселению |
| --- | --- |

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 г.г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме тыс. руб. | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «УК «Монолит» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система центрального отопления |  |  | 130,675 | ООО "Монолит" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.04.2013г | 30.09.2013г |
| 1.1 | Ревизия и замена запорной арматуры, промывка и опрессовка | шт. | 48,000 | 75,405 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | Узел управления | шт. | 48,00 | 75,405 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 1.2 | Замена трубопровода | м/п | 80,000 | 55,270 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Строительная, 15 | м/п | 50,00 | 34,580 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Мира, 52 | м/п | 20,00 | 13,800 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.В.Чкалова, 7 | м/п | 10,00 | 6,890 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 2 | Система холодного водоснабжения | м/п |  | 35,400 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 2.1 | Замена трубопровода |  | 13,000 | 5,900 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 2 | м/п | 3,00 | 2,050 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Строительная, 15 | м/п | 10,00 | 3,850 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 2.2 | Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 79,00 | 29,500 | ООО "Монолит" |  |  |  |
| 3 | Система водоотведения |  |  | 11,115 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 3.1 | Замена трубопровода | м/п | 13,000 | 11,115 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 2 | м/п | 3,00 | 2,565 | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Строительная, 15 | м/п | 10,00 | 8,550 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 4 | Система электроснабжения |  |  | 21,700 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 4.1 | Смена провода | м/п | 150,000 | 21,700 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Строительная, 6 | м/п | 75,00 | 10,850 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Строительная, 8 | м/п | 75,00 | 10,850 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | Общестроительные работы |  |  | 239,845 | ООО "Монолит" |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт кровли из асбоцементных листов | м² | 135,20 | 87,300 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Мира, 5 | м² | 50,00 | 26,085 | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Мира, 7 | м² | 50,00 | 26,085 | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Строительна, 28 | м² | 13,70 | 7,160 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Центральная, 14 | м² | 5,50 | 7,160 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул. Центральная, 16 | м² | 5,50 | 7,160 | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 12 | м² | 10,50 | 13,650 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 5.2 | Ремонт кровли из рулонных материалов | м² | 110,00 | 67,700 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул. Горького,83 | м² | 80,00 | 41,700 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Мира, 52 | м² | 30,00 | 26,000 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 6 | Ремонт дымовых труб | шт | 2,00 | 4,930 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Мира, 48 | шт | 1,00 | 2,465 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Строительная, 24 | шт | 1,00 | 2,465 | ООО "Монолит" | " | " | " |
| 7 | Фасад |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен (цоколя) | м² | 176,00 | 51,315 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул. Центральная, 16 | м² | 60,00 | 17,500 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул. Театральная, 23 | м² | 112,00 | 32,650 | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 22 | м² | 46,00 | 13,410 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | ул.Дзержинского, 28 | м² | 70,00 | 20,405 | ООО "Монолит" |  |  |  |
| 9 | Ремонт подъездов | шт | 2,00 | 28,600 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | в т.ч. |  |  |  | ООО "Монолит" |  |  |  |
|  | ул.Дзержинского, 14 | шт | 2,00 | 28,600 | ООО "Монолит" | " | " | " |
|  | Итого по «УК «Монолит» |  |  | 438,735 | ООО "Монолит" | " | " | " |

| ТСЖ "Шахтер" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы ЦО |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского, д.16-кв.9,12 - смена участков т/проводов ЦО | п/м | 18 | 1,5 | Председатель правления ТСЖ "Шахтер" | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 01.06.2013 |
|  | промывка и опрессовка систем ЦО | дом | 8 | 45,0 |  |  | 15.08.2013 |
| 2 | Ремонт системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д. 7 - ремонт трубопровода центральной канализации | шт | 4 | 2,0 | Председатель правления ТСЖ "Шахтер" | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 01.05.2013 |
| 3 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д. 7 - смена обделок из листовой стали (коньки) ул. Центральная д. 12 - частичная замена обделок из листовой стали (коньки) | п/м | 45 | 5,0 | Председатель правления ТСЖ "Шахтер" | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 01.07.2013 |
| 4 | Подъезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Оштукатуривание дверных проемов и откосов после установки входных дверей по ул. Центральная д. 7, 10, 12 | шт | 7 | 2,0 | Председатель правления ТСЖ "Шахтер" | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 01.09.2013 |
| 5 | Ремонт дверных проемов |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д.7, 10, 12 - смена дверных блоков | шт | 7 | 62,0 | Председатель правления ТСЖ "Шахтер" | ср-ва собственников жилья (ст. содержание и ремонт жилья) | 01.04.2013 |
|  | Итого ТСЖ |  |  | 117,5 |  |  |  |

| МКД с непосредственным управлением |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовка угля |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная 10 | т | 18,0 | 99,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.04.2013 |
|  | ул. Спасательная 18 | т | 6,0 | 33,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.04.2013 |
|  | ул. Циолковского 3 | т | 10,0 | 55,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.04.2013 |
| 2 | Утепление оконных рам |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная 10 | м кв. | 100 | 0,7 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.09.2013 |
|  | ул. Спасательная 18 | м кв. | 30 | 0,3 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.09.2013 |
|  | ул. Циолковского 3 | м кв. | 120 | 1,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.09.2013 |
| 3 | Чистка дымоходов |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная 10 | шт | 8 | 3,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.06.2013 |
|  | ул. Спасательная 18 | шт | 4 | 1,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.06.2013 |
|  | ул. Циолковского 3 | шт | 8 | 1,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.06.2013 |
| 4 | Ремонт печек |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строительная 10 | шт | 5 | 5,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.06.2013 |
|  | ул. Спасательная 18 | шт | 3 | 3,0 | собственники жилья | ср-ва собственников жилья | 01.06.2013 |
|  | Итого: |  |  | 202,0 |  |  |  |
|  | Итого по поселению |  |  | 1188,7 |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                             А.М. Ветохина

Приложение № 2 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 24.04.2013 года № 96

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014годов

по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012-2013г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовке к зиме (т.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число ,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
|  | Котельная №17 ул.Театральная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт теплового ввода по ул.Строительная 8(ППУ ПЭТдиам57мм,ППУ в ОЦ диам57мм | тр.м | 19 | 65,0 | Дегтярев В.В. | х/с | май | май |
| 2 | Кап. ремонт теплового ввода от ТК-104/15 до ж/д №77 ул.Горького (ППУ в ПЭТ) диам57мм | тр.м. | 12 | 29,9 | Дегтярев. В.В. |  |  |  |
|  | ППУ в ОЦ диам57мм | тр.м | 3,5 |  |  | х/с | май | май |
| 3 | Кап. ремонт теплоизоляции от УТ-210 до УТ-209 ул.Строительная диам108мм | тр.м | 60 | 15,3 | Дегтярев В.В. | х/с | июнь | июнь |
| 4 | Кап. ремонт теплоизоляции от УТ-114/3 до УТ-114/4 ул.Театральная диам57мм | тр.м. | 30 | 6,5 | Дегтярев В.В. | х/с | сентябрь | сентябрь |
| 5. | Кап. ремонт теплоизоляции от УТ-208 до УТ-209 ул.Строительная диам108мм | тр.м | 20 | 8,8 | Дегтярев В.В. | х/с | сентябрь | сентябрь |
|  | Итого |  |  | 125,5 |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  | Водобак п. Горняцкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отмостки операторской |  |  | 20,0 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 23.09.2013 | 27.09.2013 |
|  | Цемент | кг. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Щебень | т | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ТАБС-110 п.В.Горняцкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КЧМ |  |  | 54,6 | ГУ РО "УЭГВ" | ГУ РО "УЭГВ" | 16.09.2013 | 23.09.2013 |
|  | Итого: |  |  | 74,6 |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                            А.М. Ветохина

Приложение № 3 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 24.04.2013 года № 96

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

по Горняцкому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013 – 2014 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс. руб) | Ответственный | Дата исполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| МБУК «Горняцкая клубная система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплопровода системы СК Погорелов | п/м | 260,0 | 50,6 | Руководитель |  |  | 01.07.2013 |
| 2 | Промывка и опресовка систем ЦО | система | 1 | 12,0 | Руководитель |  |  | 15.07.2013 |
| 3 | Подвоз угля | т | 100,0 | 364,4 | Руководитель |  |  | 06.03.2013 |
| 4 | Подвоз дров | м куб | 11,0 | 13,2 | Руководитель |  |  | 25.07.2013 |
| 5 | Замеры сопротивления в эл. сети в зданиях МБУК | установка | 4 | 7,4 | Руководитель |  |  | 18.03.2013 |
| 6 | Обучение ответственного лица за теплоснабжение | чел. | 2 | 4,4 | Руководитель |  |  | 16.07.2013 |
| 7 | Оформление и подписание документов о готовности к отопительному сезону | _ | _ | 0,0 | Руководитель |  |  | 15.05.2013 |
| 8 | Замена теплопровода системы СК Погорелов | п/м | 260,0 | 50,6 | Руководитель |  |  | 01.07.2013 |

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт ФАП х.Крутинский (общестроительные работы) |  |  | 0,0 | Руководитель |  | июн.13 | июн.13 |
| Амбулатория п. Горняцкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Опрессовка, промывка отопительной системы |  |  | 0,0 | Заведующий амбулаторией |  | авг.13 | авг.13 |
| 3 | Утепление окон и дверей |  |  | 0,0 | Заведующий амбулаторией |  | сен.13 | сен.13 |
| Аппарат управления (Здания администрации поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горняцкое с.п. | промывка и опресовка систем ЦО | м | 120 | 6,0 | Глава администрации | ср-ва местного бюджета | 15.08.2013 |

3. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов

МБОУ  ООШ Крутинская

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2012 - 2013 г | Ед.изм | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме ( тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ ( число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание работ |  |
| Погореловская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 | Орехова Л. П. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| 2 | Обследование дымоходов |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 3 | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| СОШ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение техперсонала |  |  | 6,1 | Петрова О. С. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
| СОШ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 | Пигарева В. Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,7 |  |  |  |  |
| СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 | Прачик А. Ф. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| Крутинская ООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли |  |  | 50,4 | Иванова В. Н. | Местный бюджет | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| Д/сад № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,7 | Мартыщенко Н.В. |  | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
| Д/сад № 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,4 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,7 | Букина В. А. |  | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 8,8 |  |  |  |  |
| Д/сад № 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления ,водоснабж. |  |  | 10,0 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Замена окон и дверей |  |  | 100,0 | Залога Е. А. |  | 15.04.2013 | 01.09.2013 |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 8,2 |  |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 4

к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 24.04.2013 года № 96

Информация

о включении систем теплоснабжения

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения

по состоянию на ___________________

(дата)

| Наименование муниципальных образований | Котельные всех форм собственности, единиц |  | Лечебные учреждения (здания, единиц) |  | Дошкольные учреждения (здания, единиц) |  | Учебные учреждения (здания, единиц) |  | Детские дома (здания, единиц) |  | Жилые дома с центральным отоплением (единиц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | всего | включено | процент |

Ведущий специалист                                                              А.М. Ветохина

Приложение № 5

к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 24.04.2013 года № 96

Состав комиссии

по координации совместных действий

и контролю за проведением подготовки жилищного фонда,

объектов инженерной и социальной инфраструктуры Горняцкого сельского

| поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов 1. | Хуторенко Е.В. | - заведующий сектором муниципального хозяйства администрации поселения; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Зимовнова В.В. | - специалист первой категории администрации поселения; |
| 3. | Дудникова Т.В. | - специалист второй категории сектора муниципального хозяйства администрации поселения; |
| 4. | Вчерашнева И.В. | - специалист первой категории администрации поселения х. Крутинский; |
| 5. | Дегтярев В.А. | - мастер котельной № 17 ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети» Белокалитвинский район тепловых сетей; |
| 6. | Рыбальченко С.В. | Заместитель генерального директора ООО «УК «Монолит» пос. Горняцкий; |
| 7. | Передера А.В. | - И.о. начальника Белокалитвинского участка ГУ РО «УЭГВ» филиала «Шахтинский»; |
| 8. | Карпов Г.В. | - мастер участка филиала ОАО «Донэнерго» КМЭС БК РЭС пос. Горняцкий. |

Ведущий специалист                                                              А.М. Ветохина