РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 10 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Горняцком сельском поселении на 2011-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие туризма в Горняцком сельском поселении на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 № 101 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаеву.

- И.о. Главы поселения							Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист							А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.01.2014 года № 10

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной программы за 2013 года

«Развитие туризма в Горняцком сельском поселении на 2011 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |
| 1 | Обустройство объекта туристического показа Международного социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Оказание содействия в организации мероприятий на территории поселения | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Ведущий специалист                                                                                                                      А.М. Ветохина

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении   муниципальной  долгосрочной целевой программе развития туризма в Горняцком сельском поселении на 2011 - 2015 годы

по результатам 2013 года

Основной целью Программы является создание в поселении правовой, организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристической индустрии, социально - экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей поселения в туристических услугах.

Бюджетные средства, предусмотренные Программой, направлены на обустройство объекта туристического показа Международного социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов и оказания содействия в организации мероприятий на территории поселения.

В 2013 году на реализацию по муниципальной долгосрочной целевой программе развития туризма в Горняцком сельском поселении на 2011 - 5годы   (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 253,2 тыс. руб., в том числе 0,0 тыс. руб. - средства областного бюджета,   253,2 тыс. руб. - средства местного бюджета. На реализацию Программы  фактически потрачено  253,2 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2014 года бюджетные средства освоены на 100 %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 253,2 | 253,2 | 100% |
| Всего | 253,2 | 253,2 |  |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В 2013 году за счет средств  местного бюджета для обустройства объекта туристического показа Международного социально-этнического центра «Игорево поле» в х. Погорелов были приобретены следующее оборудование (комплект мебели для операторской группы, шатер-палатка, стенд для стрельбы из лука, стилизованный плот, стилизованный стенд для объявлений, стилизованные лестницы, изготовлена печатная продукция (пригласительные, бейдж, дипломы, лента брендированная, пропуск).

В целях оказания содействия в организации мероприятий на территории поселения были оплачены услуги по обеспечению выступления патриотических и военно-исторических  клубов и обеспечение звукового и светового оформления на ХII Международных Каяльских чтениях.	 Проводимые мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития туризма и увеличения притока туристов и экскурсантов, за счет улучшения качества обслуживания туристов.

Ведущий специалист                                                            А.М. Ветохина