РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 11 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Культура Горняцкого сельского поселения  на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.08.2010 №76 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаеву.

- И.о. Главы поселения							Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист							А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.01.2014 года № 11

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной программы за 2013 года

«Культура Горняцкого сельского поселения  на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 11021,9 | - | 1511,8 | 9350,1 | 160,0 | 11021,9 | - | 1511,8 | 9350,1 | 160,0 | 11017,1 | - | 1511,8 | 9345,3 | 160,0 |  |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Горняцкая клубная система» | 8990,0 | - | 1217,8 | 7612,2 | 160,0 | 8990,0 | - | 1217,8 | 7612,2 | 160,0 | 8988,2 | - | 1217,8 | 7610,4 | 160,0 | 1,8 тыс. руб. |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Горняцкая клубная система» (приобретение костюмов для казачьего хора) | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации мероприятий в сфере культуры | 43,5 | - | - | 43,5 | - | 43,5 | - | - | 43,5 | - | 40,5 | - | - | 40,5 | - | 3,0 тыс. рублей |
| 4. | Обеспечение деятельности библиотек (переданные полномочия) | 1803,7 | - | 294,0 | 1509,7 | - | 1803,7 | - | 294,0 | 1509,7 | - | 1803,7 | - | 294,0 | 1509,7 | - |  |
| 5. | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и аппарата управления (переданные полномочия) | 84,7 | - | - | 84,7 | - | 84,7 | - | - | 84,7 | - | 84,7 | - | - | 84,7 | - |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Ведущий специалист                                                                                                                      А.М. Ветохина

Отчет

О реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Горняцкого сельского поселения  на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год

- Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) направлена на создание единого культурного пространства, создание условий для сохранения культурного потенциала Горняцкого сельского поселения, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования оказания культурных услуг населению.

В части организации и проведения мероприятий по поддержке народного творчества и культуры в 2013 году проведены 752 культурно-массовых мероприятий. Количество клубных формирований составило 36 единиц с количеством участников в них 641 человек.

- Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию мероприятий Программы в 2013 году запланировано 11021,9 тыс. рублей. Уточненный план на конец 2013 года составил: областной бюджет - 1511,8 тыс. рублей; местный бюджет - 9350,1 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 160,0 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения за 2013 год составила 11017,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1511,8 тыс. рублей; местный бюджет - 9345,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 160,0 тыс. рублей.

Средства бюджетов всех уровней, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы за 2013 год отсутствуют.

- Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах.

В ходе реализации Программы в 2013 году не были освоены в полном объеме целевые бюджетные средства в сумме 1,8 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Горняцкая клубная система», сложилась экономия по материальным  затратам.

- Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности МБУК «Горняцкая клубная система».

В 2014 году муниципальным бюджетным учреждением «Горняцкая клубная система» был подготовлен доклад о результатах работы за 2013 год, в который были включены показатели деятельности муниципальным бюджетным учреждением «Горняцкая клубная система». За 2013 год в  МБУК «Горняцкая клубная система» изменений не произошло. Учреждение так же имеет в своем составе 4 структурных подразделения. Штатная численность работников остается на прежнем уровне.

Клубным учреждением  в 2013 году проведено 752 мероприятия, на которых присутствовало 139721 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение данных показателей. Фактически мероприятий было проведено на 71 больше, а количество посетителей уменьшилось.

- Информация о степени достижения запланированных показателей Программы.

Исполнение Программы по созданию условий организации досуга и обеспечению жителей услугами учреждений культуры характеризуется двумя показателями:

- Числом культурно-досуговых мероприятий;

- Индикатором коллективного творчества (число формирований самостоятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований).

Снижение планового показателя 2013 года составило 24,0 %, то есть культурно-досуговых мероприятий было проведено меньше на 238. Это объясняется уменьшением количества жителей поселения, в связи с закрытием предприятий на территории поселения. При этом второй показатель - индикатор коллективного творчества - не выявил отклонений от плана.

В целом, степень достижения запланированных показателей Программы можно считать удовлетворительной.

В целом, степень достижения запланированных показателей Программы можно считать удовлетворительной.

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Горняцкого сельского поселения  на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Стратегическая цель: Создание условий организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 2. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | % | 81 | 81 | 81 | 81 |

- Оценка  эффективности результатов реализации  Программы.

Программа носит социальный характер. Оценка результатов эффективности Программы представлена в таблице

Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации программ Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | Отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 | Отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 | Отклонение от планового показателя (+,-) | И так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стратегическая цель: Создание условий организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий |  | 990 | 990 | 990 | 990 | 808 | -18,4% | 737 | -25,5% | 752 | -24,0% |  |
| 2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0% | 81 | 0% | 81 | 0% |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                    А.М. Ветохина