РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.07.2014 года |  | № 121 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за I полугодие 2014 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01 июля 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 04.07.2014 года № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

отчетный период 01.07. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного (наружного) освещения | Хуторенко Е.В. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 1447,2 | 834,1 | 1447,2 |
| 2.1 | Организация озеленения поселения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 489,2 | 179,6 | 489,2 |
| 2.2 | Отлов безнадзорных животных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 45,0 | 45,0 |  |
| 2.3 | Содержание и ремонт мест захоронения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 123,6 | 88,3 |  |
| 2.4 | Прочие мероприятия | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 77,2 | 0,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2182,2 | 1147,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина