РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.07.2014 года |  | № 122 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за I полугодие 2014 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01 июля  2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                  О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 04.07.2014 года № 122

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.07. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 ««Пожарная безопасность»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Хуторенко Е.В. |  | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Изготовление и установка аншлагов ПГ | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 20,0 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт гидрантов | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 26,4 |  |  |  |
| 1.5 | Опашка территории населенных пунктов поселения |  |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 50,0 |  | 46,9 |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт пожарных водоемов | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 1.8 | Услуга по удалению очагов возгорания сухой растительности | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 |  |  |  |
| 1.9 | Страхование добровольных пожарных | Хуторенко Е.В. |  |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 50,5 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информированность населения и выполнение правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях |  | Хуторенко Е.В. |  | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных |  | Хуторенко Е.В. |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 5,0 |  |  |  |
| 2.3 | Содержание и организация деятельности АСФ |  | Хуторенко Е.В. |  | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 464,2 |  | 232,2 |  |
| 2.4 | Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС |  | Хуторенко Е.В. |  | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 15,0 |  | 7,0 |  |
| 2.5 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах |  | Хуторенко Е.В. |  | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 15,0 |  | 11,8 |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  | 499,2 |  | 251,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,2 | 301,5 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина