РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  |  | № 16 . | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Горняцкого сельского поселения на 2013-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка населения Горняцкого сельского поселения на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 16.10.2012 года № 171 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаеву.

- И.о. Главы поселения							Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист							А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.01.2014 года № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной программы за 2013 года

«Социальная поддержка населения Горняцкого сельского поселения на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | 0,0 |  |
| 1 | Меры социальной поддержки по выплате пенсии муниципальным служащим по выслуге лет | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 42,7 |  |  | 42,7 |  | экономия - 2,3 тыс. рублей, пенсия муниципальному служащему выплачена в соответствии с Законодательством |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Ведущий специалист                                                                                                                      А.М. Ветохина