РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года |  | № 17 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 16.10.2012 № 165 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения С.А. Багаеву.

И.о. Главы поселения                                                           Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                            А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.01.2014 года № 17

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной программы за 2013 года

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 73,9 | 0,00 | 0,00 | 73,9 | 0,00 | 73,9 | 0,00 | 0,00 | 73,9 | 0,00 | 73,9 | 0,00 | 0,00 | 73,9 | 0,00 |  |
| 1 | Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов | 59,5 | 0,00 | 0,00 | 59,5 | 0,00 | 59,5 | 0,00 | 0,00 | 59,5 | 0,00 | 59,5 | 0,00 | 0,00 | 59,5 | 0,00 | Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимости, изготовление технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности |
| 2 | Опубликование информационных сообщений в средствах массовой информации | 10,8 | - | - | 10,8 | - | 10,8 | - | - | 10,8 | - | 10,8 | - | - | 10,8 | - | Опубликование информационных сообщений о продаже, передаче в аренду объектов муниципальной собственности в средствах массовой информации |
| 3 | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости | 3,6 | - | - | 3,6 | - | 3,6 | - | - | 3,6 | - | 3,6 | - | - | 3,6 | - | Услуги по оценке рыночной стоимости муниципальных объектов с целью передачи в аренду, продажи на аукционе. |
| 4 | Землеустроительные работы по формированию земельных участков | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Ведущий специалист                                                                                                                      А.М. Ветохина

Отчет

О реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы»

- Сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы».

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы» (далее - Программа) направлена на выполнение технической инвентаризации и оформления кадастровых паспортов, опубликование информационных сообщений в средствах массовой информации, определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, землеустроительные работы по формированию земельных участков.

- Объемы и целевое использование средств в 2013 году по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы» по результатам за 2013 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой. На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 73,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения - 73,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 73,9 тыс. рублей или 100 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр.2×100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 73,9 | 73,9 | 100 |
| Всего | 73,9 | 73,9 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

В 2013 году долгосрочная целевая программа сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы» (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на объекты недвижимости.

Проведена техническая инвентаризация: 20 объектов недвижимости для государственной регистрации права муниципальной собственности. Изготовлены кадастровые паспорта на одиннадцать объектов недвижимого имущества (водопроводные сети), находящихся в муниципальной собственности поселения. По всем показателям все работы выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Опубликование информационных сообщений в средствах массовой информации.

Публикация в средствах массовой информации информационных сообщений по продаже, сдаче в аренду муниципального имущества.

Направление 3. Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Проведена оценка рыночной стоимости муниципального объекта (легковой автомобиль) с целью продажи на аукционе, (экскаватор) с целью передачи в аренду.

- Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы.

Выполнение программных мероприятий способствовало проведению работы по регистрации права собственности на объекты недвижимости, продажи и сдачи в аренду объектов муниципального имущества, что привело к более полному учету муниципального имущества, эффективному и рациональному его использованию, контролю над фактическим наличием и состоянием имущества.

- Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности.

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

- Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Горняцком сельском поселении на 2013-2015 годы».

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2013 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Анализ реализации Программы за 2013 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.

Ведущий специалист                                                                 А.М. Ветохина