РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.10.2014 года |  | № 185 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2014 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию за 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                            О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист					 	   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.10.2014 года № 185

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за 9 месяцев 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 ««Пожарная безопасность»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Хуторенко Е.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изготовление и установка аншлагов ПГ | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.4 | Приобретение противопожарной ранцевой установки «Ангара» | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 24,5 | 24,5 |  |
| 1.5 | Опашка территории населенных пунктов поселения |  |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 46,9 | 46,9 |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт пожарных водоемов | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Услуга по удалению очагов возгорания сухой растительности | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Страхование добровольных пожарных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 3,6 | 3,6 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 95,0 | 95,0 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информированность населения и выполнение правил безопасности при чрезвычайных ситуациях: пропаганда правил безопасности в чрезвычайных ситуациях | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3 | Содержание и организация деятельности АСФ | Хуторенко Е.В. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 464,2 | 348,3 |  |
| 2.4 | Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 7,1 | 7,1 |  |
| 2.5 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Хуторенко Е.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2014 г. | 31.12.2014 г. | 11,9 | 11,9 |  |
|  | всего |  |  |  |  | 488,2 | 372,2 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 583,2 | 467,2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина