РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.07.2015 года |  | № 160 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2015 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 июля 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

## И.о. Главы поселения                                                          С.А. Багаева

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 06.07.2015 года № 160

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 01.07. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Горняцкого сельского поселения | Багаева С.А. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 5 813,9 | 2 635,6 |  |
| 2.5. | распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности архитектуры и градостроительства; по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение; по организации муниципального контроля | Багаева С.А. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 333,2 | 166,8 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина