РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.10.2015 года |  | № 234 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2015 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                            О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						 А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 08.10.2015 года № 234

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения»

за  9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Горняцком сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и изготовление тех.документации на муниципальные квартиры (взносы на капитальный ремонт) | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 182,7 | 109,12 |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 182,7 | 109,12 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства(ПИР) | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 3897,3 | 3897,3 |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 3897,3 | 4006,42 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 4080,0 | 4006,42 |  |

Ведущий специалист                                                                                                       А.М. Ветохина