РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02.2014 года | № 39 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 г. № 166 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 216 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава  поселения                                                              О. П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                А.М. Ветохина

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 18.02.2015 года № 39

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление 100 штук печатных плакатов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  | 3,0 | 3,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам 2014 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 216  принята с целью:

Укрепления законности и правопорядка на территории Горняцкого сельского поселения, как необходимого условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

За 2014 год уточненный объем финансирования Программы составил: 3,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 3,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 0,00 тыс. рублей (0%), областной бюджет - 0,00 тыс. рублей (0 %), местный бюджет - 3,0 тыс. рублей (100 %).

В результате программных мероприятий в 2014 году укреплены законности и правопорядки на территории Горняцкого сельского поселения, как необходимые условия признания соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 19.09.2014 № 157 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 216»;

- от 17.10.2014  № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от  24.10.2013 года № 216»;

- от 30.12.2014  № 242 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от  24.10.2013 года № 216»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий

Ведущий специалист                                                  А.М. Ветохина