РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.02.2015 года |  | № 41 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава  поселения                                                                О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                       А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 18.02.2015 года № 41

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2014 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 10 | 14 | 14 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 3 | 5 | 5 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | - тысяч чел | 5,0 | 8,0 | 8,4 |  |
|  |  | - проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 8 | 9 | 9 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление и установка аншлагов ПБ | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.2 | Опашка территории Населенных пунктов | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 46,9 | 46,9 |  |
| 1.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 24,5 | 24,5 |  |
| 1.4 | Страхование добровольных пожарных | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 3,6 | 3,6 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение руководящих работников по программе ГО и ЧС | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 7,1 | 7,0 |  |
| 2.2 | Водолазное обследование и очистка дна | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 11,9 | 11,9 |  |
| 2.2 | Содержание и организация деятельности АСФ | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 464,2 | 464,2 |  |
| 2.3 | Акарецидная обработка скотопрогонный маршрутов | Зимовнова В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 |  |  | 5,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 583,2 | 583,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 583,2 | 583,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 95,0 | 95,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 95,0 | 95,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 488,2 | 488,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 488,2 | 488,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист                                                                                                       А.М. Ветохина

Информация

О ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам 2014 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее Программа) уточненная Постановлением администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013  года № 211  принята с целью:

За 2014 год уточненный объем финансирования Программы составил: 583,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей.; областной бюджет - 0,00 тыс. рублей; местный бюджет - 583,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 0,00 тыс. рублей (0%) областной бюджет - 0,00 тыс. рублей(0 %), местный бюджет - 583,1 тыс. рублей (99,9%).

В ходе реализации программы приобретен ранцевый огнетушитель, 9 человек прошли курсы повышения квалификации по вопросам пожарной безопасности и гражданской обороны, во избежание возникновения возгорания сухой растительности произведена опашка протяженностью 19 км, проведено водолазное обследование и очистка акватории дна, на 1250 кв.м. проведена дезинсекция пастбищ, мест прогона сельскохозяйственных животных.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- от 31.03.2014 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 211»;

- от 17.10.2014 № 191 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от  24.10.2013 года № 211»;

- от 30.12.2014 № 237 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от  24.10.2013 года № 211»;

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина