РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2016 года |  | № 264 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по состоянию на 01.10.2016 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						    А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2016 года № 264

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 01.10.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | комиссия по профилактике экстремизма и терроризма при Администрации Горняцкого сельского поселения | Хуторенко Е.В. | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Горняцкого сельского поселения. | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.2. | Информирование населения о способах защиты и действиях при возникновении террористических угроза | Хуторенко Е.В. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.3. | Осуществление информирования через информационные стенды, учебно-консультационные пункты и сайт Администрации Горняцкого сельского поселения с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений. | Хуторенко Е.В. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.4. | Обследование чердачных и подвальных помещений учреждений культуры, школьных и дошкольных учреждений на территории Горняцкого сельского поселения | Хуторенко Е.В. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.5. | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств: изготовление и распространение информационных листов, памяток. | Хуторенко Е.В. | Развитие толерантности среди молодежи | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
| 1.6. | Обеспечение антитеррористической и экстремисткой безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных компаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения | Хуторенко Е.В. | Развитие толерантности среди молодежи | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | Финансирование не требуется |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационно-технические мероприятия профилактики экстремизма и терроризма на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление фактов проживания граждан в жилых помещениях без регистрации | Хуторенко Е.В. | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма на территории Горняцкого поселения. |  |  | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся средних общеобразовательных школ с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения террористических актов и распространение экстремистских материалов. | Хуторенко Е.В. | Устранение имеющихся нарушений законодательства |  |  | Финансирование не требуется |  |  |
| 2.3. | Изготовление 100 штук печатных плакатов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Хуторенко Е.В. | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	А.М. Ветохина