РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2019 | № 116 . | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2019 года |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01.07.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Л.В. Трихаеву

И.о. Главы Администрации

Горняцкого сельского поселения                                     Л.В. Трихаева

Верно

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                   А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.07.2019  № 116

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 01.07.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Горняцкого сельского поселения | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 802,7 | 2 748,3 |  |
| 2.5. | распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Горняцкого сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности архитектуры и градостроительства; по организации обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; по определению органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплате услуг, уполномоченного производить расчет адресной социальной выплаты и устанавливать наличие оснований на ее получение; по организации муниципального контроля | Трихаева Л.В. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 214,5 | 97,7 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                    А.М. Ветохина