РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.07.2019 |  | № 120 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по состоянию на 01.07.2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства О.А. Кондратович.

## И.о. Главы Администрации                                               Л.В. Трихаева

Верно

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                    А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.07.2019 № 120

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 01.07.2019

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Образование комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Горняцкого сельского поселения | Кондратович О.А. | Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Горняцкого сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.2. | Проведение «круглых столов» с руководителями общественных, религиозных организаций по вопросам толерантности и профилактики экстремизма и терроризма | Кондратович О.А. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.3. | Организация проведения «круглых столов» с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том числе, неформальных объединений) по вопросам взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | Кондратович О.А. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.4. | Обследование чердачных и подвальных помещений учреждений культуры, школьных и дошкольных учреждений на территории Горняцкого сельского поселения | Кондратович О.А. | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.5 | Организация проведения мероприятия на повышение толерантности населения. |  | Развитие толерантности среди молодежи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационно-технические мероприятия профилактики экстремизма и терроризма на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мониторинга муниципальных правовых актов Горняцкого сельского поселения, принятых по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Кондратович О.А. | Анализ ситуации в сфере профилактики экстремизма и терроризма на территории Горняцкого поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2 | В случае выявления нарушений действующего законодательства в муниципальных правовых актах приведение их в соответствие | Кондратович О.А. | Устранение имеющихся нарушений законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.3 | В случае выявления пробелов в правовом регулировании вопросов профилактики экстремизма и терроризма разработка и принятие соответствующих правовых актов | Кондратович О.А. | Восполнение пробелов в правовом регулировании по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.4 | Изготовление 100 штук печатных плакатов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Кондратович О.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.5 | Направление в Белокалитвинскую городскую прокуратуру информации о поступивших в Администрацию Горняцкого сельского поселения уведомлениях граждан о создании и начале деятельности религиозных групп |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                      А.М. Ветохина